## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Remodelação do Parque Infantil, para uso público, situado na Avenida Rio Branco, de propriedade do Município de Ipumirim-SC
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.5% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.64% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 19.66% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 25.65% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2021-06-30
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Laís Pegoraro Polo |  |  |  |  | Nome: | Hilario Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A189866-3
[6 empty] | ART/RRT: | SI10943709R01
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
Planilha Orçamentária
Prefeitura Municipal de Ipumirim
Período: 2021
Obra: Remodelação do Parque Infantil, para uso público, situado na Avenida Rio Branco, de propriedade do Município de Ipumirim-SC
Área Total (m²): 905,18m²
Valor Total da Obra: |  |  | 172950.502
Item | Referência | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | Preço Total |  |  |  | Valor Final
[7 empty] | Total | MAT | M.O. | BDI
1 | Serviços Preliminares
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN. | 1 | 200 | 200 | 124.42 | 75.58 | 0.2565 | 251.3
1.2 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN. | 1 | 161.12 | 161.12 | 100.2328 | 60.8872 | 0.2565 | 202.4473
1.3 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 59.96 | 56.49 | 3387.1404 | 2107.14 | 1280.0004 | 0.2565 | 4255.9419
| Sub-Total | [5 empty] | 3748.2604 | 2331.7928 | 1416.4676 | 0.2565 | 4709.6892
2 | Estruturas de Concreto Armado
2.1 | DEINFRA | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. | M | 200 | 34.82 | 6964 | 4332.3044 | 2631.6956 | 0.2565 | 8750.266
2.2 | DEINFRA | 42612 | CONCRETO ARMADO USINADO, EM FUNDAÇÕES (BLOCOS/SAPATAS)/ 20 MPa. | M3 | 0.596 | 1670.39 | 995.5524 | 619.3332 | 376.2193 | 0.2565 | 1250.9116
2.3 | DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO USINADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPa. PILARES (CONSIDERADO 1,5 METROS DE ARRANQUE). | M3 | 0.055 | 2230.13 | 122.6572 | 76.305 | 46.3521 | 0.2565 | 154.1187
2.4 | DEINFRA | 42611 | CONCRETO ARMADO USINADO EM VIGAS DE BALDRAME/ 20 MPa . | M3 | 1.33 | 2115.03 | 2812.9899 | 1749.961 | 1063.0289 | 0.2565 | 3534.5218
2.5 | DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 20 MPa. PILARES | M3 | 0.36 | 2230.13 | 802.8468 | 499.451 | 303.3958 | 0.2565 | 1008.777
2.6 | DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 20 MPa. VIGAS FECHAMENTO | M3 | 0.41 | 2230.13 | 914.3533 | 568.8192 | 345.5341 | 0.2565 | 1148.8849
2.7 | DEINFRA | 42644 | LAJE DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO USINADO (15 Mpa) | M3 | 1.426 | 1410.17 | 2010.9024 | 1250.9824 | 759.92 | 0.2565 | 2526.6989
2.8 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA DE BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO OU AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2cm | M2 | 23.7 | 33.71 | 798.927 | 497.0125 | 301.9145 | 0.2565 | 1003.8518
| Sub-Total | [5 empty] | 15422.229 | 9594.1687 | 5828.0603 | 0.2565 | 19378.0308
3 | Paredes, Painéis e Revestimentos de Parede
3.1 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. INCLUSO 5% DE PERDA. | M2 | 52 | 74.03 | 3849.56 | 2394.8113 | 1454.7487 | 0.2565 | 4836.9721
3.2 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 3.25 | 84.71 | 275.3075 | 171.2688 | 104.0387 | 0.2565 | 345.9239
3.3 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 3.25 | 86.26 | 280.345 | 174.4026 | 105.9424 | 0.2565 | 352.2535
3.4 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 2.5 | 77.55 | 193.875 | 120.6096 | 73.2654 | 0.2565 | 243.6039
3.5 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 117.2 | 3.54 | 414.888 | 258.1018 | 156.7862 | 0.2565 | 521.3068
3.6 | DEINFRA | 43895 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS E INTERNAS DAS PAREDES, ESPESSURA DE 15MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 117.12 | 23.1 | 2705.472 | 1683.0741 | 1022.3979 | 0.2565 | 3399.4256
3.7 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 57.76 | 67.59 | 3903.9984 | 2428.6774 | 1475.321 | 0.2565 | 4905.374
3.8 | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | M2 | 11.2 | 87.86 | 984.032 | 612.1663 | 371.8657 | 0.2565 | 1236.4362
3.9 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. | M2 | 39.76 | 12.98 | 516.0848 | 321.0564 | 195.0284 | 0.2565 | 648.4606
3.10 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 19.6 | 2.54 | 49.784 | 30.9706 | 18.8134 | 0.2565 | 62.5536
3.11 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 19.6 | 14.75 | 289.1 | 179.8491 | 109.2509 | 0.2565 | 363.2542
3.12 | COMPOSIÇÃO | - | MADEIRAS PARA DECKS, PAINÉIS RIPADOS, TINTA E SERVIÇOS | UM | 1 | 7471.26 | 7471.26 | 4647.8708 | 2823.3892 | 0.2565 | 9387.6382
3.13 | COMPOSIÇÃO | - | MADEIRA PARA BANCO RIPADO | UM | 90 | 22 | 1980 | 1231.758 | 748.242 | 0.2565 | 2487.87
| Sub-Total | [5 empty] | 22913.7067 | 14254.6169 | 8659.0898 | 0.2565 | 28791.0725
4 | Cobertura e Fechamentos
4.1 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 46 | 81.15 | 3732.9 | 2322.2371 | 1410.6629 | 0.2565 | 4690.3889
4.2 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 11 | 65.13 | 716.43 | 445.6911 | 270.7389 | 0.2565 | 900.1943
4.3 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 10 | 22.8 | 228 | 141.8388 | 86.1612 | 0.2565 | 286.482
6.4 | SINAPI | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN. | 4 | 1021.21 | 4084.84 | 2541.179 | 1543.661 | 4084.84 | 16690002.6656
4.4 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN. | 6 | 23.74 | 142.44 | 88.6119 | 53.8281 | 0.2565 | 178.9759
4.5 | DEINFRA | 42873 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12# 8 P/ ALAMBRADO | M2 | 390 | 36.7 | 14313 | 8904.1173 | 5408.8827 | 0.2565 | 17984.2845
4.6 | COMPOSIÇÃO | - | PILAR MADEIRA TRATADA 20X20X300 (PERGOLADO) | UN. | 8 | 647 | 5176 | 3219.9896 | 1956.0104 | 0.2565 | 6503.644
4.7 | COMPOSIÇÃO | - | VIGAS MADEIRA TRATADA 5X10X300 (PERGOLADO) | UN. | 24 | 41 | 984 | 612.1464 | 371.8536 | 0.2565 | 1236.396
| Sub-Total | [5 empty] | 29377.61 | 18275.8112 | 11101.7988 | 0.2565 | 36912.967
5 | Pisos, Revestimentos de Pisos e Impermeabilizações
5.1 | DEINFRA | 43799 | CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO COM 6cm (13,5MPa) | M2 | 15.8 | 26.41 | 417.278 | 259.5886 | 157.6894 | 0.2565 | 524.3098
5.2 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 22.7 | 55.01 | 1248.727 | 776.8331 | 471.8939 | 0.2565 | 1569.0255
5.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM | M2 | 22.63 | 47.11 | 1066.0993 | 663.2204 | 402.8789 | 0.2565 | 1339.5538
5.4 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (PISO PARA O ENCAIXE DOS DECKS ) | M2 | 16.8 | 55.01 | 924.168 | 574.9249 | 349.2431 | 0.2565 | 1161.2171
5.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 2.5 | 87.86 | 219.65 | 136.6443 | 83.0057 | 0.2565 | 275.9902
5.6 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | M | 3.25 | 106.35 | 345.6375 | 215.0211 | 130.6164 | 0.2565 | 434.2935
5.7 | DEINFRA | 53460 | CALÇAMENTO COM PAVER(20x10x08) de - 35 Mpa | M2 | 85 | 74.99 | 6374.15 | 3965.3587 | 2408.7913 | 0.2565 | 8009.1195
5.8 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (PARA PAVER) | M3 | 4.25 | 110.97 | 471.6225 | 293.3964 | 178.2261 | 0.2565 | 592.5937
5.9 | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. (PARA BANCO DE CONCRETO) | M3 | 5.5 | 364.9 | 2006.95 | 1248.5236 | 758.4264 | 0.2565 | 2521.7327
5.10 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. | M2 | 73 | 329.98 | 24088.54 | 14985.4807 | 9103.0593 | 0.2565 | 30267.2505
5.11 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M2 | 20 | 127.56 | 2551.2 | 1587.1015 | 964.0985 | 0.2565 | 3205.5828
| Sub-Total | [5 empty] | 39714.0223 | 24706.0933 | 15007.929 | 0.2565 | 49900.669
6 | Esquadrias
6.1 | DEINFRA | 42698 | PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA ANODIZADO DE ABRIR COM FERRAGENS 80 x 210 | M2 | 3.36 | 794.1 | 2668.176 | 1659.8723 | 1008.3037 | 0.2565 | 3352.5631
6.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TAMANHO (100 X 60) | M2 | 1.2 | 325.08 | 390.096 | 242.6787 | 147.4173 | 0.2565 | 490.1556
6.3 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TAMANHO (125 X 60) | M2 | 0.75 | 325.08 | 243.81 | 151.6742 | 92.1358 | 0.2565 | 306.3473
6.4 | SINAPI | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 3 | 126.72 | 380.16 | 236.4975 | 143.6625 | 0.2565 | 477.671
6.5 | DEINFRA | 42698 | PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA ANODIZADO DE ABRIR COM FERRAGENS 90 x 210 | M2 | 1.89 | 794.1 | 1500.849 | 933.6782 | 567.1708 | 0.2565 | 1885.8168
| Sub-Total | [5 empty] | 5183.091 | 3224.4009 | 1958.6901 | 0.2565 | 6512.5538
7 | Sanitárias - Tubos, Conexões e Equipamentos
7.1 | SINAPI | 98088 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L | UN. | 1 | 2999.68 | 2999.68 | 1866.1009 | 1133.5791 | 0.2565 | 3769.0979
7.2 | LOCAL | - | TUBOS, CURVAS, JUNÇÕES, JOELHOS, REDUÇÕES, TÊS, DIÂMETROS VARIADOS. CONFORME PROJETO. | UN. | 1 | 2876.39 | 2876.39 | 1789.4022 | 1086.9878 | 0.2565 | 3614.184
7.3 | SINAPI | 98082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L | UN. | 1 | 3533.05 | 3533.05 | 2197.9104 | 1335.1396 | 0.2565 | 4439.2773
7.4 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M UN AS 2.090,56 , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² | UN. | 1 | 2090.56 | 2090.56 | 1300.5374 | 790.0226 | 0.2565 | 2626.7886
| Sub-Total | [5 empty] | 11499.68 | 7153.9509 | 4345.7291 | 0.2565 | 14449.3479
8 | Água Fria e Alimentação - Tubos, Conexões, Aparelhos e Bancadas
8.1 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 103.75 | 207.5 | 129.0857 | 78.4143 | 0.2565 | 260.7237
8.2 | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | UN. | 1 | 41.03 | 41.03 | 25.5248 | 15.5052 | 0.2565 | 51.5542
8.3 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UN. | 3 | 66.32 | 198.96 | 123.773 | 75.187 | 0.2565 | 249.9932
8.4 | LOCAL | - | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, TIPO ALAVANCA, ACESSÍVEL, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 3 | 220 | 660 | 410.586 | 249.414 | 0.2565 | 829.29
8.5 | LOCAL | - | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, INCLUSO KIT DE BARRAS, CONFORME NBR 9050/2015 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 650 | 650 | 404.365 | 245.635 | 0.2565 | 816.725
8.6 | DEINFRA | 42914 | LAVATÓRIO DE LOUÇA EM BANCADA, SIFONADO, COM METAIS, INCLUSIVE TORNEIRA CROMADA. | UN. | 2 | 407.66 | 815.32 | 507.2106 | 308.1094 | 0.2565 | 1024.4496
8.7 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 185.48 | 185.48 | 115.3871 | 70.0929 | 0.2565 | 233.0556
8.8 | SINAPI | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN. | 1 | 687.45 | 687.45 | 427.6626 | 259.7874 | 0.2565 | 863.7809
8.9 | COMPOSIÇÃO | - | TUBOS EM PVC, ADAPTADORES, LUVAS, REDUÇÕES, CURVAS, JOELHOS, COLA, DIÂMETROS CONFORME PROJETO. | UN. | 1 | 1024.41 | 1024.41 | 637.2855 | 387.1245 | 0.2565 | 1287.1712
8.10 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 3 | 408.37 | 1225.11 | 762.1409 | 462.9691 | 0.2565 | 1539.3507
| Sub-Total | [5 empty] | 5695.26 | 3543.0212 | 2152.2388 | 0.2565 | 7156.0942
9 | Instalações Elétricas
9.1 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 88.18 | 176.36 | 109.7136 | 66.6464 | 0.2565 | 221.5963
9.2 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 11.98 | 23.96 | 14.9055 | 9.0545 | 0.2565 | 30.1057
9.3 | SINAPI | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 5 | 53.8 | 269 | 167.3449 | 101.6551 | 0.2565 | 337.9985
9.4 | COMPOSIÇÃO | - | ARRUELAS, BUCHAS, FITA ISOLANTE, CABOS, ELETRODUTOS. | UN. | 1 | 443.99 | 443.99 | 276.2062 | 167.7838 | 0.2565 | 557.8734
9.5 | DEINFRA | 43668 | RELE FOTOELETRICO | UN. | 1 | 38.87 | 38.87 | 24.181 | 14.689 | 0.2565 | 48.8402
9.6 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, U PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 11.66 | 11.66 | 7.2537 | 4.4063 | 0.2565 | 14.6508
9.7 | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN. | 4 | 221.42 | 885.68 | 550.9815 | 334.6985 | 0.2565 | 1112.8569
9.8 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 5 | 43.87 | 219.35 | 136.4576 | 82.8924 | 0.2565 | 275.6133
| Sub-Total | [5 empty] | 2068.87 | 1287.044 | 781.826 | 0.2565 | 2599.5352
10 | Acessórios e Detalhes Complementares
10.1 | SINAPI | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | UN. | 3 | 151.31 | 453.93 | 282.3899 | 171.5401 | 0.2565 | 570.363
10.2 | COMPOSIÇÃO | - | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1 | 716.34 | 716.34 | 445.6351 | 270.7049 | 0.2565 | 900.0812
10.3 | SINAPI/INSUMO | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 221 | 442 | 274.9682 | 167.0318 | 0.2565 | 555.373
10.4 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 05 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO | UN. | 3 | 136.55 | 409.65 | 254.8433 | 154.8067 | 0.2565 | 514.7252
| Sub-Total | [5 empty] | 2021.92 | 1257.8364 | 764.0836 | 0.2565 | 2540.5425
VALOR TOTAL | [6 empty] | 137644.6494 | 85628.7364 | 52015.913 | 0.2565 | 172950.502
Laís Pegoraro Polo
Arquiteta e Urbanista
CAU A189866-3
Ipumirim, junho de 2021

## Cronograma
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DAS ETAPAS |  | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  | PESO (%) | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Serviços Preliminares | 4709.6892 | 2.723% | 100% | 4709.6892 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | Estruturas de Concreto Armado | 19378.0308 | 11.2% | 80% | 15502.4246 | 20% | 3875.6062 | 0% | 0
3 | Paredes, Painéis e Revestimentos de Parede | 28791.0725 | 16.65% | 50% | 14395.5362 | 30% | 8637.3217 | 20% | 5758.2145
4 | Cobertura e Fechamentos | 36912.967 | 21.34% | 0% | 0 | 50% | 18456.4835 | 50% | 18456.4835
5 | Pisos, Revestimentos de Pisos e Impermeabilizações | 49900.669 | 28.85% | 20% | 9980.1338 | 50% | 24950.3345 | 30% | 14970.2007
6 | Esquadrias | 6512.5538 | 3.766% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6512.5538
7 | Sanitárias - Tubos, Conexões e Equipamentos | 14449.3479 | 8.355% | 70% | 10114.5435 | 30% | 4334.8044 | 0% | 0
8 | Água Fria e Alimentação - Tubos, Conexões, Aparelhos e Bancadas | 7156.0942 | 4.138% | 20% | 1431.2188 | 20% | 1431.2188 | 60% | 4293.6565
9 | Instalações Elétricas | 2599.5352 | 1.503% | 30% | 779.8605 | 30% | 779.8605 | 40% | 1039.8141
10 | Acessórios e Detalhes Complementares | 2540.5425 | 1.469% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2540.5425
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | 172950.502 | 100% | 33% | 56913.4068 | 36% | 62465.6296 | 31% | 53571.4656
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 33% | 56913.4068 | 69% | 119379.0364 | 100% | 172950.502
Laís Pegoraro Polo
Arquiteta e Urbanista
CAU A189866-3
Ipumirim, junho de 2021

## Orç. Madeiras
ORÇAMENTO PARA PAINÉL RIPADO | https://www.leroymerlin.com.br/quadrado-de-madeira-pinus-natural-3x3x220cm-massol_90664714 | UN. | 18.99 | 150 | 2848.5 |  |  |  |  | TOTAL
ORÇAMENTO PARA PAINÉL RIPADO | https://www.sodimac.com.br/dicico-br/product/716309/Quadrado-Eucalipto-Aplainado-3x3x250cm/716309 | UN. | 23.9 | 150 | 3585 |  |  |  | ORÇ. PAINÉL | 2991.975
ORÇAMENTO PARA PAINÉL RIPADO | https://www.redeconstruirvp.com.br/madeiras/552-perna-3x3-pinus-mt.html | UN. | 14.1 | 150 | 2115 |  |  |  | ORÇ. SUSTE. | 730.38
[5 empty] | 2849.5 | PORCENTAGEM ADICIONAL DE 10% PARA MATERIAIS COMO PREGOS E BUCHAS |  |  | SERVIÇOS E INSUMOS | 1672.103
[5 empty] | 142.475 |  |  |  | ORÇ. DECKS | 2036.8
[6 empty] | 2991.975 |  |  | TOTAL | 7431.258
ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINÉL | https://www.beijaflormadeiras.com.br/sarrado-pinus-aparelhado-10cm/ | UN. | 21 | 18 | 378
ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINÉL | https://www.obramax.com.br/sarrafo-pinus-aparelhado-25x10cm-10m-89201525.html | UN. | 63 | 12.99 | 818.37
ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINÉL | https://www.leroymerlin.com.br/sarrafo-de-madeira-pinus-natural-10x3x100cm-massol_90664994 | UN. | 63 | 15.79 | 994.77
730.38
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (aparelhamento da madeira ) | HRS | 14 | 28.82 | 403.48
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | M2. | 26.12 | 17.46 | 456.0552 |  |  | 4.23 | 2.31 | 26.16
88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Montagem do painél) | HRS | 12 | 28.82 | 345.84
88274 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Montagem dos Decks) | HRS | 16 | 28.82 | 461.12
102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | M2. | 23.43 | 17.46 | 409.0878 |  | 18.9 | 37.8 | 2º DECKS
1672.103
SEGUNDO DECK COM AS MESMAS DIMENSÕES
ORÇAMENTO PARA DECK | https://www.beijaflormadeiras.com.br/sarrafo-de-pinus-aparelhado-7-cm/ | UN. | 114 | 14 | 1596 | 1596
ORÇAMENTO PARA DECK | https://deckdeck.com.br/produto/sarrafo-20cm-x-70cm-madeira-pinus-tratado-aparelhado-caixa-c-06-pecas-300-metros/ | CX c/ 6 peças | 114 | 23.53 | 2682.42 | 2682.42
ORÇAMENTO PARA DECK | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1835022014-sarrafo-de-pinus-aparelhado-7-cm-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=e3fe0550-926e-410c-910a-16ffc975dca9 | UN. | 114 | 16.07 | 1831.98 | 1831.98
[5 empty] | 2036.8 | 2036.8

## Limpeza Final
SINAPI | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. | M2 | 2.92 | 56.08 | 163.7536
SINAPI | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO | M2 | 8.91 | 22.63 | 201.6333
SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M2 | 1.57 | 223.54 | 350.9578
[5 empty] | SOMA | 716.3447

## Elétrico
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 48.67 | 5.26 | 256.0042 | 48.67 | 1,3-2,70 | 1,4*6=8,4
91833 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 25 | 7.28 | 182 | 23.47
21127/INSUMO | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN. | 1 | 5.99 | 5.99
443.9942

## Esgoto
SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 3 | 408.37 | 1225.11 | TUBOS, CURVAS, JUNÇÕES, JOELHOS, REDUÇÕES, TÊS, DIÂMETROS VARIADOS. CONFORME PROJETO.
SINAPI | 6138/INSUMO | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN. | 3 | 2.03 | 6.09 |  | TUBULAÇÃO ESGOTO 9,55/10 m
SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIOS E VASOS | UN. | 3 | 9.03 | 27.09
SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIO PNE | UN. | 1 | 159.72 | 159.72
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 8.94 | 17.88
SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 14 | 51.87 | 726.18
SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN. | 5 | 22 | 110
SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. | UN. | 4 | 16.88 | 67.52
SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO | UN | 2 | 36.3 | 72.6
SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 8 | 40.41 | 323.28
SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 3 | 16.88 | 50.64
SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN CR ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 3 | 24.56 | 73.68
SINAPI | 119/insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN. | 2 | 8.3 | 16.6
2876.39

## Água Fria
119/insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN. | 2 | 8.3 | 16.6
89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 16 | 10.7 | 171.2
89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO. | M | 52 | 13.79 | 717.08
89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 5 | 8.18 | 40.9
89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 5 | 16.71 | 83.55
89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 11.68 | 11.68
[5 empty] | 1024.41 | 1 | 1.85 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | Dife. Nivel
[6 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 6
[6 empty] | 0.1 | 2.34 | 1 | 2.2 | 12.6
[7 empty] | 0.1 |  | 0.8
[7 empty] | 0.4 |  | 1
3.55
[6 empty] | 1.25 | 4.84 | 1.3 | 8.35
[8 empty] | 39.83 | 5.9745
45.8045
46

## Estrutura em Concreto
SAPATAS | 0.596
PILAR DE ARRANQUE | 0.054
VIGA BALDRAME | 1.3311
PILARES | 0.36288
VIGA FECHAMENTO | 0.408
LAJE | 1.426
SOMA | 4.178

## Portal de entrada
PORTAL DE ENTRADA
| Estrutura de Concreto | 0.489 | m³ |  |  |  | PILAR | 0.198
[7 empty] | VIGA | 0.081
| Madeira | 29.13 | m³ |  |  |  | PILAR DE ARRANQUE | 0.06
[7 empty] | FUNDAÇÃO | 0.15
[7 empty] | TOTAL | 0.489 | m³
| ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA PORTÃO DE ENTRADA | https://www.beijaflormadeiras.com.br/sarrado-pinus-aparelhado-10cm/ | UN. | 97.1 | 18 | 1747.8
| ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA PORTÃO DE ENTRADA | https://www.obramax.com.br/sarrafo-pinus-aparelhado-25x10cm-10m-89201525.html | UN. | 291.3 | 12.99 | 3783.987
| ORÇAMENTO DA MADEIRA PARA PORTÃO DE ENTRADA | https://www.leroymerlin.com.br/sarrafo-de-madeira-pinus-natural-10x3x100cm-massol_90664994 | UN. | 291.3 | 16.99 | 4949.187
3493.658
| 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | M2. | 29.13 | 17.46 | 508.6098
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (montagem do portal) | HRS | 6 | 28.82 | 172.92
DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 20 MPa. PILARES | M3 | 0.198 | 2230.13 | 441.5657
DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, 20 MPa. VIGAS FECHAMENTO | M3 | 0.081 | 2230.13 | 180.6405
DEINFRA | 42612 | CONCRETO ARMADO USINADO, EM FUNDAÇÕES (BLOCOS/SAPATAS)/ 20 MPa. | M3 | 0.15 | 1670.39 | 250.5585
DEINFRA | 40088 | CONCRETO ARMADO USINADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPa. PILARES (CONSIDERADO 1,0 METROS DE ARRANQUE). | M3 | 0.06 | 2230.13 | 133.8078
[5 empty] | TOTAL | 5181.7604
5181.76