## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Reforma do Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.45% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.49% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2021-07-27
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Vanessa Franczak |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A39354-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## BDI (2)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Reforma do Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 5.11% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 12.62% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 18.13% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2021-07-17
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Vanessa Franczak |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A39354-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC
Rua Marechal Deodoro, 772 - 12º andar - Centro
www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: Reforma do Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli
LOCAL: Rua Assis Brasil, 349 - Centro - Ipumirim
DATA: julho/2021 |  |  | Ref.: | 2021-04-01 | desonerado
BDI | 0.2649 |  | 0.1813 | BDI equip.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | Serviços Iniciais
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 4813 | m² | 1 | 225 | 0.2649 | 284.6025 | 170.76 | 113.84 | 284.6
[9 empty] | Subtotal 1 | 284.6
2 | Entrada / Espera Ônibus
2.1 | Retiradas e Demolições
2.1.1 | REMOÇÃO DA CERCA METÁLICA EXISTENTE | BASE 97642 | m² | 5.53 | 2.22 | 0.2649 | 2.8081 | 1.68 | 1.13 | 15.54
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | m³ | 0.2263 | 40.96 | 0.2649 | 51.8103 | 31.09 | 20.72 | 11.72
2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | BASE 97639 | m² | 45.81 | 14.7 | 0.2649 | 18.594 | 11.16 | 7.43 | 851.61
2.1.4 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97655 | m² | 45.81 | 16.69 | 0.2649 | 21.1112 | 12.67 | 8.44 | 967.05
2.1.5 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97647 | m² | 45.81 | 2.64 | 0.2649 | 3.3393 | 2 | 1.34 | 153.01
[9 empty] | Subtotal 2.1 | 1998.93
2.2 | Construção - Estrutura de Concreto
2.2.1 | VIGA BALDRAME 15X40CM - CONCRETO 20 MPA MOLDAO IN LOCO | COMP. 01 | m | 29.75 | 111.9761 | 0.2649 | 141.6385 | 84.98 | 56.66 | 4213.79
2.2.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 87509 | m² | 10.75 | 120.7 | 0.2649 | 152.6734 | 91.6 | 61.07 | 1641.2
2.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 96385 | m³ | 23.12 | 7.13 | 0.2649 | 9.0187 | 5.41 | 3.61 | 208.54
2.2.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ESPESSURA DE 10CM | 94991 | m³ | 5.4 | 534.45 | 0.2649 | 676.0258 | 405.62 | 270.41 | 3650.56
2.2.5 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87871 | m² | 14.08 | 9.84 | 0.2649 | 12.4466 | 7.47 | 4.98 | 175.3
2.2.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | m² | 14.08 | 27.59 | 0.2649 | 34.8986 | 20.94 | 13.96 | 491.39
2.2.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485 | m² | 14.08 | 1.95 | 0.2649 | 2.4666 | 1.48 | 0.99 | 34.78
2.2.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | m² | 14.08 | 12.09 | 0.2649 | 15.2926 | 9.18 | 6.11 | 215.28
[9 empty] | Subtotal 2.2 | 10630.84
2.3 | Estrutura Concreto (Fundações)
2.3.1 | FUNDAÇÕES EM CONCRETO NÃO ARMADO 0,30X0,40X0,50M | COMP. 02 | unid | 4 | 158.1638 | 0.2649 | 200.0614 | 120.04 | 80.02 | 800.24
[9 empty] | Subtotal 2.3 | 800.24
2.4 | Fechamentos / Acabamentos
2.4.1 | GRADE DE FERRO - SEGUE PADRÃO EXISTENTE PARA FECHAMENTO DAS ÁREAS INDICADAS. | BASE 99861 | m² | 18.47 | 522.61 | 0.2649 | 661.0494 | 396.63 | 264.42 | 12209.59
2.4.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P - 2 ALTURAS (0,92 / 0,70M) | 99855 | m | 45.3 | 96.6 | 0.2649 | 122.1893 | 73.31 | 48.88 | 5535.21
2.4.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO | 95031 | m² | 1.375 | 112.58 | 0.2649 | 142.4024 | 85.44 | 56.96 | 195.8
2.4.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | 79500/2 | m² | 2.88 | 19.59 | 0.2649 | 24.7794 | 14.87 | 9.91 | 71.37
2.4.5 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO COMPR. 1,50M, PADRAO | COT. 01 | unid | 6 | 378 | 0.1813 | 446.5314 | 267.92 | 178.61 | 2679.18
[9 empty] | Subtotal 2.4 | 20691.15
[9 empty] | Subtotal 2 | 34121.16
3 | Recreio Coberto - Cobertura
3.1 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97655 | m² | 306.57 | 16.59 | 0.2649 | 20.9847 | 12.59 | 8.39 | 6431.84
3.2 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97647 | m² | 306.57 | 2.64 | 0.2649 | 3.3393 | 2 | 1.34 | 1023.94
3.3 | FUNDAÇÕES EM CONCRETO NÃO ARMADO 0,60x0,60x0,60M | COMP. 04 | unid | 8 | 158.1638 | 0.2649 | 200.0614 | 120.04 | 80.02 | 1600.48
[9 empty] | Subtotal 3 | 9056.26
4 | Cobertura Metálica - Duas alturas, conforme projeto em anexo.
4.1 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS CHUMBADORES METALICOS EM AÇO SAE 1045 DIAM. 19,05MMPARA ANCORAGEM NA FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO NESTE INTEM A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 107.4 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 2806.36
4.2 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS (12 PEÇAS) COM OS SUPORTES PARA RECEBER AS TRELIÇAS, INCLUSO NESTE ITEM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO CONFORME PROJETO, TELHAS TP 25 PARA REVESTIMENTO DOS PILARES E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO) | M. LOCAL | kg | 1035.99 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 27070.42
4.3 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TESOURAS METÁLICAS (12 PEÇAS) COPM SUPORTE PARA RECEBER AS TRELIÇAS. INCLUSO NESTE ITEM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 1455.68 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 38036.92
4.4 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TRELIÇAS METÁLICAS (6 PEÇAS) COM SUPORTE PARA RECEBER AS TESOURAS. INCLUSO NESTE ITEM TOSOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 1679.06 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 43873.84
4.5 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SPORTES PARA PLATIBANDA METÁLICA (8 PEÇAS). INCLUSO NESTE ITEM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 1094.11 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 28589.09
4.6 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PERFIS E SUPORTES DE TRAVAMENTO DA ESTRUTURA (CORRENTES, CONTRAVENTAMENTO E AGULHAMENTO), INCLUSO NESTE ITEM TOSO OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INTERLIGAÇÃO ENTRE COMPONENTES COM AS DEMAIS ESTRUTURAS CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 53.91 | 22.12 | 0.1813 | 26.1304 | 15.68 | 10.45 | 1408.67
4.7 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PERFIS DE TERÇAMENTO (TERÇAS METÁLICAS DE COBERTURA). INCLUSO NESTE ITEM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS TERÇAS COM AS DEMAIS ESTRUTURAS CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO). | M. LOCAL | kg | 938.78 | 23.79 | 0.1813 | 28.1031 | 16.86 | 11.24 | 26379.72
4.8 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, ALGEROZAS E RUFOS DE VEDAÇÃO DA COBERTURA COMO UM TODO, INCLUSO NESTE ITEM TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E INTERLIGAÇÃO ENTRE COMPONENTES COM AS DEMAIS ESTRUTURAS CONFORME PROJETO E A PINTURA DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS (PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO NA PARTE INFERIOR DOS MESMOS), COMO POR EXEMPLO. | M. LOCAL | kg | 322 | 23.79 | 0.1813 | 28.1031 | 16.86 | 11.24 | 9048.2
4.9 | TELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS TP 40 #0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M. LOCAL | m² | 287 | 118.87 | 0.1813 | 140.4211 | 84.25 | 56.17 | 40300.54
4.10 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAIS TP 40 #1,0MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | M. LOCAL | m² | 62 | 155.85 | 0.1813 | 184.1056 | 110.46 | 73.65 | 11414.82
4.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAIS TP 25 #43MM. INCLUSO IÇAMENTO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | M. LOCAL | m² | 52.88 | 88.1 | 0.1813 | 104.0725 | 62.44 | 41.63 | 5503.22
4.12 | LETRAS EM ALTO RELEVO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO | M. LOCAL | kg | 80.5 | 42.48 | 0.1813 | 50.1816 | 30.11 | 20.07 | 4039.49
[9 empty] | Subtotal 4 | 238471.29
5 | Plataforma Elevatória
5.1 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM FECHAMENTO EM AÇO CARBONO COM 1,10M DE ALTURA E ABERTURA DO TIPO CANCELA, 2 PORTAS DE PAVIMENTO, AUTOMATIZADA. ESPAÇO MÍNIMO INTERNO 1,80X1,900M. COLUNA DE PERCURSO 3,15 ATÉ 4,00M, MONOFÁSICO (220V). | COT. 3 | unid | 1 | 30850 | 0.1813 | 36443.105 | 21865.86 | 14577.25 | 36443.11
[9 empty] | Subtotal 5 | 36443.11
[9 empty] | TOTAL | 318376.42
*OBS: empresa executora deve conferir todas as medidas antes do início da execução da obra.
Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, julho de 2021

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim | [9 empty] | Área: |  | m²
OBRA: Reforma do Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli | [9 empty] | Data: | 2021-07-01
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $
1 | Serviços Iniciais | 284.6 | 0.089391 | 100 | 284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Entrada / Espera Ônibus | 34121.16 | 10.7172 | 50 | 17060.58 | 50 | 17060.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Recreio Coberto - Cobertura | 9056.26 | 2.8445 | 50 | 4528.13 | 50 | 4528.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cobertura Metálica - Duas alturas, conforme projeto em anexo. | 238471.29 | 74.9023 | 20 | 47694.258 | 40 | 95388.516 | 40 | 95388.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plataforma Elevatória | 36443.11 | 11.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36443.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 318376.42 | 100 | 21.8507 | 69567.568 | 36.7418 | 116977.226 | 41.4075 | 131831.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Acumulado |  |  | 21.8507 | 69567.568 | 58.5925 | 186544.794 | 100 | 318376.42 | 100 | 318376.42 | 0 | 318376.42 | 0 | 318376.42 | 0 | 318376.42
Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, julho de 2021

## Composições
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | VIGA BALDRAME 15X40CM - CONCRETO 20 MPA MOLDAO IN LOCO | COMP. 01 | m |  |  | 111.9761
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 96527 | m³ | 0.06 | 95.26 | 5.7156
1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | m³ | 0.015 | 24.24 | 0.3636
1.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 96536 | m² | 0.8 | 70.09 | 56.072
1.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94964 | m³ | 0.06 | 361.23 | 21.6738
1.5 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 43061 | kg | 0.4555 | 10.74 | 4.8921
1.6 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | kg | 0.8 | 11.42 | 9.136
1.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 0.3 | 21.11 | 6.333
1.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 0.5 | 15.58 | 7.79
2 | FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO 0,60x0,60x0,60M | COMP. 02 | unid |  |  | 158.1638
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 - 0,60x0,60x0,60m | 96527 | m³ | 0.216 | 95.26 | 20.5762
2.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94964 | m³ | 0.216 | 361.23 | 78.0257
2.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 43058 | kg | 4.7 | 10.78 | 50.666
2.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 0.2 | 21.11 | 4.222
2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 0.3 | 15.58 | 4.674
3 | FECHAMENTO DA ESTRUTURA METALICA COM TELHAS METALICA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM E FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS | COMP. 03 | unid |  |  | 133.0374
3.1 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | 7243 | m² | 1 | 61.14 | 61.14
3.2 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | 40549 | cento | 0.1 | 132.8 | 13.28
3.3 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | 43083 | kg | 4.33 | 7.28 | 31.5224
3.4 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 0.5 | 23.03 | 11.515
3.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 1 | 15.58 | 15.58
4 | FUNDAÇÕES EM CONCRETO NÃO ARMADO 0,60x0,60x0,60M | COMP. 04 | unid |  |  | 158.1638
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 - 0,60x0,60x0,60m | 96527 | m³ | 0.216 | 95.26 | 20.5762
4.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94964 | m³ | 0.216 | 361.23 | 78.0257
4.3 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 43058 | kg | 4.7 | 10.78 | 50.666
4.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 0.2 | 21.11 | 4.222
4.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 0.3 | 15.58 | 4.674
Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, julho de 2021

## Cotações
COTAÇÕES
COT. 1 | BANCO DE JARDIM DE MADEIRA PE DE FERRO COMPR=1,50M EM MADEIRA DE LEI | 378
EMPRESA 1 | Americanas / CNPJ: 33.014.556/0001-96 / direto do site: www.americanas.com.br | 378
EMPRESA 2 | Mercado Livre / CNPJ: 03.499.243/0001-04 / direto do site: www.mercadolivre.com.br | 380 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.434/0001-96 / tel: (47) 3427 0863 / Jeana Lais Hoffman / Joinville - SC
EMPRESA 3 | Madeira Madeira / CNPJ: 10.490.181/0002-16 / direto do site: www.madeiramadeira.com.br | 378 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / tel: (48) 4042 2895 / Aline Seide / Florianópolis - SC
Somente Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / tel: (11) 2372 7922 / Elias Silva / São Paulo - SP
COT. 2 | LETRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA AUTOMOTIVA, AUTO RELEVO, FIXADA COM PARAFUSOS - CONFORME PROJETO EM ANEXO. 41 LETRAS. | 6925
EMPRESA 1 | EJWB Esquadrias Metálicas / CNPJ: 12.096.294/0001-86 / tel: (49) 99132 7271 / Luciano Leal Pereira / Concórdia - SC | 5830
EMPRESA 2 | Blue Comunicação Visual / (49) 3444 4165 / sidikossian@hotmail.com / Concórdia - SC | 0 | Americanas / CNPJ: 33.014.556/0001-96 / direto do site: www.americanas.com.br
EMPRESA 3 | Prosign / (49) 3442 1274 / arte.prosign@gmail.com / Concórdia - SC | 6925 | Mercado Livre / CNPJ: 03.499.243/0001-04 / direto do site: www.mercadolivre.com.br
EMPRESA 4 | Mega Publicidade / (49) 3442 7068 / mega_publicidade@hotmail.com / Concórdia - SC | 0
EMPRESA 5 | Artmídia / (49) 3444 3004 / atendimento@artmidia.art.br / Concórdia - SC | 7800 | Madeira Madeira / CNPJ: 10.490.181/0002-16 / direto do site: www.madeiramadeira.com.br
Magazine Luiza / CNPJ: 47.960.950/00001-21 / direto do site: www.magazineluiza.com.br
COT. 3 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM FECHAMENTO EM AÇO CARBONO COM 1,10M DE ALTURA E ABERTURA DO TIPO CANCELA, 2 PORTAS DE PAVIMENTO, AUTOMATIZADA. ESPAÇO MÍNIMO INTERNO 1,80X1,900M. COLUNA DE PERCURSO 3,15 ATÉ 4,00M, MONOFÁSICO (220V). | 30850 | Frigelar / CNPJ: 92.660.406/0021-62 / direto do site: www.frigelar.com.br
EMPRESA 1 | Elevadores para casas / CNPJ: 24.867.271/0001-07 / vendas@elevadoresparacasa.com / (11) 94937 0040 / São Paulo | 21164
EMPRESA 2 | Armel - Movimentação e Elevação / CNPJ: 05.253.382/0001-89 / armel@armel.ind.br / (41) 3017 0012 / Colombo | 30850
EMPRESA 3 | Acess Tech / CNPJ: 27.359.533/0001-10 / atendimento@acesstech.com.br / (51) 3492 7147 / Porto Alegre | 44600
Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, julho de 2021

## Memoria de calculo
Fundações | [7 empty] | chapisco e emboço | [7 empty] | PISO TATIL
cob. Menor |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.5 | x | 0.55 | = | 1.375 |  |  |  | 22 | X | 0.25 | X | 0.25 | = | 1.375
cob. Maior |  |  |  | 8 |  |  |  | 2.5 | x | 0.1 | = | 0.25
[8 empty] | 2.08 | x | 0.35 | = | 0.728
[8 empty] | 2.08 | x | 0.55 | = | 1.144
remoção de cerca | [7 empty] | 3.87 | x | 0.35 | = | 1.3545
5.03 | x | 1.1 | = | 5.533 |  |  |  | 1.54 | x | 0.55 | = | 0.847
[8 empty] | 1.54 | x | 0.55 | = | 0.847
demolição alvenaria | [7 empty] | 7.47 | x | 0.55 | = | 4.1085
5.03 | x | 0.3 | x | 0.15 | = | 0.22635 | m³ | 1.54 | x | 0.1 | = | 0.154
[8 empty] | 7.47 | x | 0.1 | = | 0.747
viga concreto | [7 empty] | 3.89 | x | 0.45 | = | 1.7505
3.82 | + | 3.87 | + | 5 | + | 4.16 | + | 3.89 | x | 0.1 | = | 0.389
1.54 | + | 7.47 | + | 3.89 | = | 29.75 | m | 3.87 | x | 0.1 | = | 0.387
alvenaria
3.82 | x | 0.2 | = | 0.764
5 | x | 0.55 | = | 2.75
4.16 | x | 0.55 | = | 2.288
1.54 | x | 0.55 | = | 0.847
7.47 | x | 0.55 | = | 4.1085 | [7 empty] | 14.0815
|  |  |  | 10.7575 | m²
aterro
42.04 | x | 0.55 | = | 23.122
piso concreto
54.06 | x | 0.1 | = | 5.406 |  |  |  | GRADEIL DE FERRO
[8 empty] | 1.54 | X | 2.05 | X | 1 | = | 3.157
Pintura piso concreto (cadeirante) | [7 empty] | 7.47 | X | 2.05 | X | 1 | = | 15.3135
0.8 | x | 1.2 | x | 3 | = | 2.88
18.4705
CORRIMAO
[8 empty] | 1.2 | + | 1.2 | + | 2.8 | + | 2.47
[8 empty] | 3.77 | + | 4.52 | + | 3.89 | + | 2.8 | =
[10 empty] | 45.3 | = | 2 | X | 22.65