## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Reforma Pavimento Subsolo Fundação Cultural Felix Bonissoni
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.8% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.37% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2021-08-04
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Bruna Zuanazzi |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A143388-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
Rua Dom Pedro II, 230 - Centro
Fone: (49) 3438 3400
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: Reforma Pavimento Subsolo Fundação Cultural Felix Bonissoni
LOCAL: Rua Bento Golçalves, 143 - Centro - Ipumirim
DATA: agosto/2021 |  |  | Ref.: | 2021-07-01 | Desonerado
BDI | 0.2637
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | Serviços Iniciais
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 4813 | m² | 1 | 225 | 0.2637 | 284.3325 | 170.6 | 113.73 | 284.33
[9 empty] | Subtotal 1 | 284.33
2 | Infra-estrutura (fundações)
2.1 | VIGA BALDRAME 15X30CM - CONCRETO 20 MPA MOLDAO IN LOCO | COMP. 02 | m | 14.05 | 111.11 | 0.2637 | 140.4097 | 84.25 | 56.16 | 1972.76
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | 98562 | m² | 11 | 34.85 | 0.2637 | 44.0399 | 26.42 | 17.62 | 484.44
[9 empty] | Subtotal 2 | 2457.2
3 | Alvenaria
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 87492 | m² | 34.6 | 80.97 | 0.2637 | 102.3218 | 61.39 | 40.93 | 3540.27
3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | 93188 | m | 2.7 | 74.99 | 0.2637 | 94.7649 | 56.86 | 37.9 | 255.85
3.3 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87871 | m² | 147.5 | 10.03 | 0.2637 | 12.6749 | 7.6 | 5.07 | 1868.83
3.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87529 | m² | 147.5 | 28.36 | 0.2637 | 35.8385 | 21.5 | 14.34 | 5286.4
3.5 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. | 96359 | m² | 10 | 86.37 | 0.2637 | 109.1458 | 65.49 | 43.66 | 1091.5
[9 empty] | Subtotal 3 | 12042.85
4 | Revestimentos paredes e piso
4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | 87622 | m² | 146.78 | 32.95 | 0.2637 | 41.6389 | 24.98 | 16.66 | 6111.92
4.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | 87256 | m² | 5.4 | 72.16 | 0.2637 | 91.1886 | 54.71 | 36.48 | 492.43
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | 87257 | m² | 141.4 | 65.05 | 0.2637 | 82.2037 | 49.32 | 32.88 | 11623.08
4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE INTERNA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | 87257 | m² | 26 | 65.05 | 0.2637 | 82.2037 | 49.32 | 32.88 | 2137.2
[9 empty] | Subtotal 4 | 20364.63
5 | Forro
5.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | 96113 | m² | 151.22 | 30.63 | 0.2637 | 38.7071 | 23.22 | 15.49 | 5853.73
[9 empty] | Subtotal 5 | 5853.73
6 | Esquadrias
6.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 91341 | m² | 1.89 | 696.4 | 0.2637 | 880.0407 | 528.02 | 352.02 | 1663.28
6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 91016 | unid | 2 | 781.46 | 0.2637 | 987.531 | 592.52 | 395.01 | 1975.06
6.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 90830 | unid | 3 | 155.31 | 0.2637 | 196.2652 | 117.76 | 78.51 | 588.81
6.4 | PORTA DE VIDRO- INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. | 102166 | m² | 20.25 | 241.77 | 0.2637 | 305.5247 | 183.31 | 122.21 | 6186.78
6.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 90830 | unid | 2 | 155.31 | 0.2637 | 196.2652 | 117.76 | 78.51 | 392.54
[9 empty] | Subtotal 6 | 10806.47
7 | Pintura
7.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485 | m² | 147.5 | 2.38 | 0.2637 | 3.0076 | 1.8 | 1.21 | 443.98
7.2 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | 88493 | m² | 128.22 | 10.68 | 0.2637 | 13.4963 | 8.1 | 5.4 | 1730.97
7.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) E MADEIRA, 2 DEMÃOS | 102215 | m² | 3.78 | 14.68 | 0.2637 | 18.5511 | 11.13 | 7.42 | 70.12
[9 empty] | Subtotal 7 | 2245.07
8 | Instalações hidráulicas
8.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86942 | unid | 2 | 213.88 | 0.2637 | 270.2802 | 162.17 | 108.11 | 540.56
8.2 | CANO DE PVC, CURVAS, JOELHOS - ESGOTO | COMP. 3 | - | 1 | 2308.1 | 0.2637 | 2916.746 | 1750.05 | 1166.7 | 2916.75
8.3 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86888 | unid | 2 | 438.71 | 0.2637 | 554.3978 | 332.64 | 221.76 | 1108.8
8.4 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. | 95546 | unid | 2 | 131.81 | 0.2637 | 166.5683 | 99.94 | 66.63 | 333.14
8.5 | CANO DE PVC, CURVAS, JOELHOS - AGUA FRIA | COMP. 4 | - | 1 | 864.16 | 0.2637 | 1092.039 | 655.22 | 436.82 | 1092.04
[9 empty] | Subtotal 8 | 5991.29
9 | Acessibilidade
9.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100868 | unid | 6 | 280.62 | 0.2637 | 354.6195 | 212.77 | 141.85 | 2127.72
9.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA P UN CR 252,49 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 100866 | unid | 6 | 252.79 | 0.2637 | 319.4507 | 191.67 | 127.78 | 1916.7
[9 empty] | Subtotal 9 | 4044.42
10 | Instalações Elétricas
10.1 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 92004 | unid | 13 | 49.71 | 0.2637 | 62.8185 | 37.69 | 25.13 | 816.66
10.2 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 97592 | unid | 18 | 39.21 | 0.2637 | 49.5497 | 29.73 | 19.82 | 891.9
10.3 | KIT EXAUSTOR PARA BANHEIROS - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | COMP. 1 | unid | 2 | 426.39 | 0.2637 | 538.829 | 323.3 | 215.53 | 1077.66
10.4 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (E XCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | 93139 | unid | 18 | 200.1 | 0.2637 | 252.8664 | 151.72 | 101.15 | 4551.66
10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN CR INSTALAÇÃO. | 93657 | unid | 4 | 14.34 | 0.2637 | 18.1215 | 10.87 | 7.25 | 72.48
[9 empty] | Subtotal 10 | 7410.36
11 | Serviços Finais
11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | COMP. 05 | unid | 1 | 254.95 | 0.2637 | 322.1803 | 193.31 | 128.87 | 322.18
[9 empty] | Subtotal 11 | 322.18
[9 empty] | TOTAL | 71822.53

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim | [9 empty] | Área: | 157.24 | m²
OBRA: Reforma Pavimento Subsolo Fundação Cultural Felix Bonissoni | [9 empty] | Data: | 2021-08-05
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $
1 | Serviços Iniciais | 284.33 | 0.39588 | 100 | 284.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Infra-estrutura (fundações) | 2457.2 | 3.4212 | 100 | 2457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Alvenaria | 12042.85 | 16.7675 | 70 | 8429.995 | 20 | 2408.57 | 10 | 1204.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Revestimentos paredes e piso | 20364.63 | 28.3541 | 20 | 4072.926 | 80 | 16291.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Forro | 5853.73 | 8.1503 | 0 | 0 | 60 | 3512.238 | 40 | 2341.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esquadrias | 10806.47 | 15.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10806.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pintura | 2245.07 | 3.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2245.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Instalações hidráulicas | 5991.29 | 8.3418 | 50 | 2995.645 | 20 | 1198.258 | 30 | 1797.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Acessibilidade | 4044.42 | 5.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4044.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Instalações Elétricas | 7410.36 | 10.3176 | 30 | 2223.108 | 30 | 2223.108 | 40 | 2964.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Serviços Finais | 322.18 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 322.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 71822.53 | 100 | 28.4913 | 20463.204 | 35.6906 | 25633.878 | 35.8181 | 25725.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Acumulado |  |  | 28.4913 | 20463.204 | 64.1819 | 46097.082 | 100 | 71822.53 | 100 | 71822.53 | 0 | 71822.53 | 0 | 71822.53 | 0 | 71822.53
Bruna Zuanazzi
Arquiteta e Urbanista
CAU A143388-1
Ipumirim, agosto de 2021

## Composições
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | Kit exaustor - Instalação e fornecimento | COMP. 01 |  |  |  | 426.39
1.1 | Kit Exaustor para banheiro | COT. 02 | unid | - | - | 156.7
1.2 | Duto Flexivel Aluminizado 150mm - 10 Metros | COT. 03 | unid | - | - | 159.62
1.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | h | 3 | 21.11 | 63.33
1.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 3 | 15.58 | 46.74
1.5
2 | VIGA BALDRAME 15X40CM - CONCRETO 20 MPA MOLDAO IN LOCO | COMP. 02 |  |  |  | 111.1134
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 96527 | m³ | 0.06 | 99.35 | 5.961
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | m³ | 0.015 | 25.03 | 0.37545
2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 96536 | m² | 0.8 | 71.1 | 56.88
2.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94964 | m³ | 0.06 | 379.72 | 22.7832
2.5 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 43061 | kg | 0.4555 | 8.41 | 3.8308
2.6 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | kg | 0.8 | 8.95 | 7.16
2.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | h | 0.3 | 21.11 | 6.333
2.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 0.5 | 15.58 | 7.79
3 | TUBOS EM PVC, ADAPTADORES, LUVAS, REDUÇÕES, CURVAS JOELHOS- ESGOTO | COMP. 03 |  |  |  | 2308.1
3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89714 | m | 20 | 52.04 | 1040.8
3.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89744 | unid | 8 | 23.14 | 185.12
3.3 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89778 | unid | 4 | 18 | 72
3.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89737 | unid | 4 | 17.81 | 71.24
3.5 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | 89557 | unid | 2 | 28.68 | 57.36
3.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89713 | kg | 8 | 40.91 | 327.28
3.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | h | 6 | 21.11 | 126.66
3.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 6 | 15.58 | 93.48
3.9 | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 97628 | M³ | 213.82 | 2 | 427.64
4 | TUBOS EM PVC, ADAPTADORES, LUVAS, REDUÇÕES, CURVAS JOELHOS - AGUA FRIA | COMP. 04 |  |  |  | 864.16
4.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89497 | unid | 10 | 11.28 | 112.8
4.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89448 | m | 25 | 15.82 | 395.5
4.3 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89558 | unid | 10 | 8.71 | 87.1
4.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT UN CR 17,87 O E INSTALAÇÃO. | 89623 | unid | 4 | 17.87 | 71.48
4.5 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN CR 12,63 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89500 | unid | 4 | 12.63 | 50.52
4.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | h | 4 | 21.11 | 84.44
4.7 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | h | 4 | 15.58 | 62.32
5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | COMP. 05 |  |  |  | 254.9506
5.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO | 99803 | M² | 146.8 | 1.6 | 234.88
5.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO | 99806 | M² | 26 | 0.66 | 17.16
5.3 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA | 99822 | M² | 3.78 | 0.77 | 2.9106

## Cotações
COTAÇÕES
COT. 1 | Kit Exaustor para banheiro | 156.7
EMPRESA 1 | Magazine Luiza/ CNPJ: 47.960.950/0001-21 / direto do site: https://www.magazineluiza.com.br | 209.48 | https://www.magazineluiza.com.br/kit-completo-exaustor-banheiro-duto-grade-150mm-itc/p/he20af1kk3/ar/exar/
EMPRESA 2 | Americanas / CNPJ: 33.014.556/0001-96 / direto do site: www.americanas.com.br | 100.72 | https://www.americanas.com.br/produto/1539962641?opn=YSMESP&WT.srch=1&sellerid=9316105000129&epar=bp_pl_00_go_aic_teste_sul&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5679a23526a311ff8b08890a&o=5e62b629f8e95eac3d5cd649&gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXODDW97HzEeY5c_MFDwKSzMDyyZjx-xBZ6qfyi7fyUAE8VIftvpKM6RoClMYQAvD_BwE&voltagem=%5BBivolt%5D
EMPRESA 3 | Casas Bahia / CNPJ: 59.291.534/0001. / direto do site: www.casasbahia.com.br | 159.9 | https://www.casasbahia.com.br/agro-industria-comercio/climatizacaoindustrial/Exaustores/kit-exaustor-para-banheiro-com-grade-e-duto-150mm-220v-itc-1504806320.html?IdSku=1504806320
COT. 2 | Duto Flexivel Aluminizado 150mm - 10 Metros | 159.6233
EMPRESA 1 | Magazine Luiza/ CNPJ: 47.960.950/0001-21 / direto do site: https://www.magazineluiza.com.br | 137.9 | https://www.magazineluiza.com.br/duto-flexivel-aluminizado-150mm-com-10-metros-sicflux/p/gef9k9dj3e/ed/pase/?&seller_id=soldigital&&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=54222&gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOJ_uNYXHchPhm87LUFFLzwlmU9kyO7DAT5YASYMq_UjCuEvOU1ccyxoCay8QAvD_BwE
EMPRESA 2 | Americanas / CNPJ: 33.014.556/0001-96 / direto do site: www.americanas.com.br | 177.9 | https://www.americanas.com.br/produto/1867216630?opn=YSMESP&WT.srch=1&sellerid=13174371000131&epar=bp_pl_00_go_aa_todas_geral_gmv&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=577ef985eec3dfb1f84ee3e6&o=5f1f3b63f8e95eac3d0a2566&gclid=CjwKCAjwo4mIBhBsEiwAKgzXOH3T9sdK-5AoRlrK384Porvx5saUXNSe2VzPPGddUPBduFI_pKiWTRoCRFQQAvD_BwE
EMPRESA 3 | Mercado Livre / CNPJ: 03.499.243/0001-04 / direto do site: www.mercadolivre.com.br | 163.07 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1400292070-duto-flexivel-aluminizado-150mm-10-metros-rolo-de-fita-_JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=d01f862b-89f9-454e-91bd-b7905ea4f4b6
Bruna Zuanazzi
Arquiteta e Urbanista
CAU A14338-1
Ipumirim, agosto de 2021