## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Reforma externa situada junto ao Fórum da Comarca do Município, destinada para vagas de estacionamento com substituição do piso existente
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.8% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6.464% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 19.6% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 25.59% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2021-10-05
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Bruna Zuanazzi |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A143388-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
Avenida Dom Pedro II, 230 - Centro
Fone: (49) 3438 3400
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: Reforma externa situada junto ao Fórum da Comarca do Município, destinada para vagas de estacionamento com substituição do piso existente
LOCAL: Rua Bento Gonçalves, 143 - Centro - Ipumirim
DATA: outubro/2021 |  |  |  | 2021-09-01 | desonerado
BDI | 0.2559
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[7 empty] | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | Serviços Iniciais
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 4813 | m² | 2.25 | 225 | 0.2559 | 282.5775 | 169.55 | 113.03 | 635.81
[9 empty] | Subtotal 1 | 635.81
2 | Remoções e demolições
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (BANCOS) | DEINFRA 82400 | m³ | 5 | 100.59 | 0.2559 | 126.331 | 75.8 | 50.53 | 631.65
2.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | 98529 | m² | 10 | 60.45 | 0.2559 | 75.9192 | 45.55 | 30.37 | 759.2
2.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | 97625 | m³ | 11 | 45.8 | 0.2559 | 57.5202 | 34.51 | 23.01 | 632.72
2.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. | 98526 | unid | 7 | 66.09 | 0.2559 | 83.0024 | 49.8 | 33.2 | 581
2.5 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO A LAJOTA | DEINFRA 82100 | m² | 150 | 1.26 | 0.2559 | 1.5824 | 0.95 | 0.63 | 237
2.6 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHÃO 10KM | DEINFRA42581 | m³ | 60 | 35.34 | 0.2559 | 44.3835 | 26.63 | 17.75 | 2662.8
2.7 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | 91532 | H | 12 | 5.89 | 0.2559 | 7.3973 | 4.44 | 2.96 | 88.8
2.8 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | DEINFRA50001 | m² | 250 | 1.66 | 0.2559 | 2.0848 | 1.25 | 0.83 | 520
[9 empty] | Subtotal 2 | 6113.17
3 | Pisos
3.1 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | 36170 | m² | 300 | 40.5 | 0.2559 | 50.864 | 30.52 | 20.34 | 15258
3.2 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 36178 | unid | 60 | 8.48 | 0.2559 | 10.65 | 6.39 | 4.26 | 639
3.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO SOBRE O SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. | 96622 | m³ | 19 | 114.96 | 0.2559 | 144.3783 | 86.63 | 57.75 | 2743.22
3.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | 94263 | ml | 110 | 27.81 | 0.2559 | 34.9266 | 20.96 | 13.97 | 3842.3
3.5 | PEDRA MIRACEMA CINZA - ( 11,5 x 23cm ) | COMP. 01 | m² | 50 | 81.44 | 0.2559 | 102.2805 | 61.37 | 40.91 | 5114
3.6 | CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO COM 5cm (20 MPa) | DEINFRA 43799 | m² | 55 | 26.41 | 0.2559 | 33.1683 | 19.9 | 13.27 | 1824.35
[9 empty] | Subtotal 3 | 29420.87
[9 empty] | TOTAL | 36169.85

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim | [9 empty] | Área: | 415.65 | m²
OBRA: Reforma externa situada junto ao Fórum da Comarca do Município, destinada para vagas de estacionamento com substituição do piso existente | [9 empty] | Data: | 2021-10-05
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $
1 | Serviços Iniciais | 635.81 | 1.7578 | 100 | 635.81 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Remoções e demolições | 6113.17 | 16.9013 | 100 | 6113.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pisos | 29420.87 | 81.3409 | 30 | 8826.261 | 70 | 20594.609 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 36169.85 | 100 | 43.0614 | 15575.241 | 56.9386 | 20594.609 | 0 | 0
| Total Acumulado |  |  | 43.0614 | 15575.241 | 100 | 36169.85 | 100 | 36169.85
Bruna Zuanazzi
Arquiteta e Urbanista
CAU A143388-1
Ipumirim, outubro de 2021

## Composições
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | PEDRA PIRACEMA CINZA - ( 11,5 x 23cm ) - m² | COMP. 01 | m2 |  |  | 81.4381
1.2 | PEDRA PIRACEMA CINZA - ( 11,5 x 23cm ) | COT 1 | m2 | 1 | 55.9 | 55.9
1.3 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3 DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 87280 | m3 | 0.03 | 348.87 | 10.4661
1.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 0.4 | 21.11 | 8.444
1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 0.4 | 16.57 | 6.628
Bruna Zuanazzi
Arquiteta e Urbanista
CAU A143388-1
Ipumirim, outubro de 2021

## Cotações
COTAÇÕES
COT. 1 | PEDRA PIRACEMA CINZA - ( 11,5 x 23cm ) - m² | 55.9
EMPRESA 1 | Leroy Merlin / CNPJ: 01.438.784/0001-05/ direto do site: www.leroymerlin.com.br | 52.9
EMPRESA 2 | Copafer / CNPJ: 22.753.537/0001-65 / direto do site: www.copafer.com.br | 59.8 | https://www.leroymerlin.com.br/pedra-natural-miracema-11,5x23cm-decor-pedras_89088566
EMPRESA 3 | Mercado Livre/ CNPJ: 03.499.243/0001-04 / direto do site: www.mercadolivre.com.br | 55 | https://www.copafer.com.br/pedra-miracema-cinza-amarrado-com-0-5m-19-pecas-11-5x23cm-pedras-souza-p1103988
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1978172188-pedra-miracema-irregular-bruta-granito-m2-one-pedras-_JM#searchVariation=94090042227&position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_id=5431645b-4de4-4860-91f7-c8d5caf84468&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=ZGNhMzUxZGMtMDg3Yi00ZjkwLWIyZWEtZWUyYzc2YWZlNTU3
Bruna Zuanazzi
Arquiteta e Urbanista
CAU A143388-1
Ipumirim, outubro de 2021