## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Reforma do Núcleo Educacional Municipal Claudino Locatelli
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3.01% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.892% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.399% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.36% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2022-11-09
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Rafael lisboa Mothcy |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteto e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A 34.444-3
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM | [10 empty] | ATUALIZADO | MEDIDAS ATUALIZADAS
Avenida Assis Brasil, 349 - Centro
Fone: (49) 3438 3400
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: Reforma Vestiários do Campo Municipal | [6 empty] | Rafael Lisboa Mothcy
LOCAL: Avenida Assis Brasil, 349 - Centro - Ipumirim | [6 empty] | Arquiteto e Urbanista
DATA: Novembro/2022 |  |  | Ref.: | 2022-09-01 | desonerado |  | CAU/SC: A 34.444-3
BDI |  | 26.36%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M | M2 | 2.88 | 425 | 26.36% | 537.03 | 322.22 | 214.81 | 1546.65 | OK |  | 1.231%
[8 empty] | Subtotal 1 |  | 1546.65
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 191.87 | 30.2 | 26.36% | 38.1607 | 22.9 | 15.26 | 7321.76 | ok |  | 5.825%
2.2 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 100 | 0.43 | 26.36% | 0.54335 | 0.33 | 0.21 | 54 | ok |  | 0.04296%
2.3 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 350 | 0.64 | 26.36% | 0.8087 | 0.49 | 0.32 | 283.5 | ok |  | 0.2256%
2.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 5.625 | 48.83 | 26.36% | 61.7016 | 37.02 | 24.68 | 347.06 | ok |  | 0.2761%
2.5 | DEINFRA 42850 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10 KM | M3 | 10 | 35.34 | 26.36% | 44.6556 | 26.79 | 17.87 | 446.6 | ok |  | 0.3553%
2.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 10.47 | 10.89 | 26.36% | 13.7606 | 8.26 | 5.5 | 144.07 | ok |  | 0.1146%
[8 empty] | Subtotal 2 |  | 8596.99
3 | ESTRUTURAS
3.1 | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - REPARO LAJE | M3 | 0.0275 | 730.04 | 26.36% | 922.4785 | 553.49 | 368.99 | 25.37 | ok |  | 0.02018%
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.365 | 44.18 | 26.36% | 55.8258 | 33.5 | 22.33 | 1248.64 | ok |  | 0.9934%
3.3 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO - 5CM. AF_08/2017 | M3 | 1.5975 | 155.88 | 26.36% | 196.97 | 118.18 | 78.79 | 314.66 | ok |  | 0.2503%
3.4 | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 - 7CM | M3 | 2.2365 | 479.7 | 26.36% | 606.1489 | 363.69 | 242.46 | 1355.65 | ok |  | 1.079%
3.5 | 95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.336 | 3534.96 | 26.36% | 4466.7755 | 2680.07 | 1786.71 | 1500.84 | ok |  | 1.194%
3.6 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 30.98 | 94.75 | 26.36% | 119.7261 | 71.84 | 47.89 | 3709.24 | ok |  | 2.951%
3.10 | [7 empty] | Subtotal 3 |  | 8154.4
4 | ACABAMENTOS
4.1 | INTERNOS | [8 empty] | 43081.16
4.1.1 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | M2 | 137.17 | 50.13 | 26.36% | 63.3443 | 38.01 | 25.33 | 8688.35 | ok |  | 6.912%
4.1.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M2 | 95.75 | 57.8 | 26.36% | 73.0361 | 43.82 | 29.22 | 6993.58 | ok |  | 5.564%
4.1.3 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 84.5 | 6.4 | 26.36% | 8.087 | 4.85 | 3.24 | 683.61 | ok |  | 0.5439%
4.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - INTERNO | M2 | 281 | 14.85 | 26.36% | 18.7645 | 11.26 | 7.5 | 5271.56 | ok |  | 4.194%
4.1.5 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 281 | 40.46 | 26.36% | 51.1253 | 30.68 | 20.45 | 14367.53 | ok |  | 11.43%
4.1.6 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 95.75 | 31.26 | 26.36% | 39.5001 | 23.7 | 15.8 | 3782.13 | ok |  | 3.009%
4.1.7 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 408 | 4.79 | 26.36% | 6.0526 | 3.63 | 2.42 | 2468.4 | ok |  | 1.964%
4.1.8 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 43.77 | 26.36% | 55.3078 | 33.18 | 22.13 | 387.17 | ok |  | 0.308%
4.1.9 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLA | UN | 7 | 49.61 | 26.36% | 62.6872 | 37.61 | 25.08 | 438.83 | ok |  | 0.3491%
4.2 | EXTERNOS | [8 empty] | 5037.06
4.2.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 268.5 | 14.85 | 26.36% | 18.7645 | 11.26 | 7.5 | 5037.06 | ok |  | 4.007%
[8 empty] | Subtotal 4 |  | 48118.22
5 | COBERTURA
5.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | M2 | 137.17 | 78.29 | 26.36% | 98.9272 | 59.36 | 39.57 | 13570.23 | ok |  | 10.8%
5.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 10 | 83.64 | 26.36% | 105.6875 | 63.41 | 42.28 | 1056.9 | ok |  | 0.8409%
5.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 54.7 | 26.36% | 69.1189 | 41.47 | 27.65 | 345.6 | ok |  | 0.275%
[8 empty] | Subtotal 5 |  | 14972.73
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 8383.6
6.1.1 | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 923.62 | 26.36% | 1167.0862 | 700.25 | 466.84 | 1167.09 | ok |  | 0.9285%
6.1.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 24 | 142.76 | 26.36% | 180.3915 | 108.23 | 72.16 | 4329.36 | ok | estimativo, caso não dê para ocupar o existente | 3.444%
6.1.3 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25 | 44.47 | 26.36% | 56.1923 | 33.72 | 22.47 | 1404.75 | ok |  | 1.118%
6.1.4 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10 | 33.2 | 26.36% | 41.9515 | 25.17 | 16.78 | 419.5 | ok |  | 0.3338%
6.1.5 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 18CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 - 5500 WATTS | UN | 10 | 84.12 | 26.36% | 106.294 | 63.78 | 42.51 | 1062.9 | ok |  | 0.8456%
6.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 23436.7
6.2.1 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 104.36 | 26.36% | 131.8693 | 79.12 | 52.75 | 263.74 | ok |  | 0.2098%
6.2.2 | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 79.48 | 26.36% | 100.4309 | 60.26 | 40.17 | 100.43 | ok |  | 0.0799%
6.2.3 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.44 | 61.47 | 26.36% | 77.6735 | 46.6 | 31.07 | 1043.88 | ok |  | 0.8305%
6.2.4 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 14.9 | 91.3 | 26.36% | 115.3667 | 69.22 | 46.15 | 1719.01 | ok |  | 1.368%
6.2.5 | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 43.2 | 26.36% | 54.5875 | 32.75 | 21.84 | 272.95 | ok |  | 0.2172%
6.2.6 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 126.17 | 70.1 | 26.36% | 88.5784 | 53.15 | 35.43 | 11176.14 | ok |  | 8.892%
6.2.7 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.38 | 26.36% | 11.8526 | 7.11 | 4.74 | 23.7 | ok |  | 0.01886%
6.2.8 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 435.45 | 26.36% | 550.2346 | 330.14 | 220.09 | 1100.46 | ok |  | 0.8755%
6.2.9 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7 | 292.83 | 26.36% | 370.02 | 222.01 | 148.01 | 2590.14 | ok |  | 2.061%
6.2.10 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 431.71 | 26.36% | 545.5088 | 327.31 | 218.2 | 3818.57 | ok |  | 3.038%
6.2.11 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. | m | 36 | 29.19 | 26.36% | 36.8845 | 22.13 | 14.75 | 1327.68 | ok |  | 1.056%
6.3 | TRATAMENTO DE EFLUENTES
6.3.1 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 18 | 70.1 | 26.36% | 88.5784 | 53.15 | 35.43 | 1594.44 | ok | VER SE OCUPARÁ O EXISTENTE E LOCALIZAR POSIÇÕES | 1.269%
6.3.2 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL: 1600 L - 4 ANÉIS
6.3.2.1 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3545 | 145.12 | 26.36% | 183.3736 | 110.02 | 73.35 | 65 | ok |  | 0.05171%
6.3.2.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.7224 | 54.45 | 26.36% | 68.803 | 41.28 | 27.52 | 49.7 | ok |  | 0.03954%
6.3.2.3 | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 4 | 273.84 | 26.36% | 346.0242 | 207.61 | 138.41 | 1384.08 | ok |  | 1.101%
6.3.2.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5562 | 26.74 | 26.36% | 33.7887 | 20.27 | 13.52 | 52.58 | ok |  | 0.04183%
6.3.2.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2228 | 18.42 | 26.36% | 23.2755 | 13.97 | 9.31 | 28.47 | ok |  | 0.02265%
6.3.2.6 | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0478 | 592.14 | 26.36% | 748.2281 | 448.94 | 299.29 | 35.77 | ok |  | 0.02846%
6.3.2.7 | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 0.0154 | 5757.52 | 26.36% | 7275.2023 | 4365.12 | 2910.08 | 112.04 | ok |  | 0.08914%
6.3.2.8 | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0792 | 2994.13 | 26.36% | 3783.3827 | 2270.03 | 1513.35 | 299.64 | ok |  | 0.2384%
6.3.2.9 | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.1539 | 236.69 | 26.36% | 299.0815 | 179.45 | 119.63 | 46.03 | ok |  | 0.03662%
6.3.3 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, VOLUME ÚTIL: 1180 L (MEIO DRENANTE) - 3+1 ANÉIS
6.3.3.1 | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.7318 | 117.72 | 26.36% | 148.751 | 89.25 | 59.5 | 108.86 | ok |  | 0.08661%
6.3.3.2 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.4017 | 145.12 | 26.36% | 183.3736 | 110.02 | 73.35 | 73.66 | ok |  | 0.0586%
6.3.3.3 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8186 | 54.45 | 26.36% | 68.803 | 41.28 | 27.52 | 56.32 | ok |  | 0.04481%
6.3.3.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2258 | 26.74 | 26.36% | 33.7887 | 20.27 | 13.52 | 41.42 | ok |  | 0.03295%
6.3.3.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9632 | 18.42 | 26.36% | 23.2755 | 13.97 | 9.31 | 22.42 | ok |  | 0.01784%
6.3.3.6 | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0366 | 592.14 | 26.36% | 748.2281 | 448.94 | 299.29 | 27.39 | ok |  | 0.02179%
6.3.3.7 | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 0.0154 | 5757.52 | 26.36% | 7275.2023 | 4365.12 | 2910.08 | 112.04 | ok |  | 0.08914%
6.3.3.8 | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.1164 | 2994.13 | 26.36% | 3783.3827 | 2270.03 | 1513.35 | 440.39 | ok |  | 0.3504%
6.3.3.9 | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.1539 | 236.69 | 26.36% | 299.0815 | 179.45 | 119.63 | 46.03 | ok |  | 0.03662%
6.3.4 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,0 M, ALTURA INTERNA = 1,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 7,21 M² - 2 ANÉIS
6.3.4.1 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.419 | 145.12 | 26.36% | 183.3736 | 110.02 | 73.35 | 76.83 | ok |  | 0.06113%
6.3.4.2 | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.819 | 54.45 | 26.36% | 68.803 | 41.28 | 27.52 | 56.35 | ok |  | 0.04483%
6.3.4.3 | 43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 2 | 502.94 | 26.36% | 635.515 | 381.31 | 254.2 | 1271.02 | ok |  | 1.011%
6.3.4.4 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0449 | 26.74 | 26.36% | 33.7887 | 20.27 | 13.52 | 35.31 | ok |  | 0.02809%
6.3.4.5 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.821 | 18.42 | 26.36% | 23.2755 | 13.97 | 9.31 | 19.11 | ok |  | 0.0152%
6.3.4.6 | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M3 | 0.0154 | 5757.52 | 26.36% | 7275.2023 | 4365.12 | 2910.08 | 112.04 | ok |  | 0.08914%
6.3.4.7 | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.2373 | 2180.14 | 26.36% | 2754.8249 | 1652.89 | 1101.93 | 653.72 | ok |  | 0.5201%
6.3.4.8 | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0146 | 730.04 | 26.36% | 922.4785 | 553.49 | 368.99 | 13.47 | ok |  | 0.01072%
6.3.4.9 | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.3733 | 195.4 | 26.36% | 246.9074 | 148.14 | 98.77 | 92.17 | ok |  | 0.07333%
[8 empty] | Subtotal 6 |  | 6926.3
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES | [8 empty] | 5847.68
7.1.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 614.39 | 26.36% | 776.3432 | 465.81 | 310.53 | 776.34 |  |  | 0.6177%
7.1.2 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 15.07 | 26.36% | 19.0425 | 11.43 | 7.61 | 190.4 |  |  | 0.1515%
7.1.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.41 | 26.36% | 14.4177 | 8.65 | 5.77 | 57.68 |  |  | 0.04589%
7.1.4 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 615.92 | 26.36% | 778.2765 | 466.97 | 311.31 | 1556.56 |  |  | 1.238%
7.1.5 | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 5 | 142.34 | 26.36% | 179.8608 | 107.92 | 71.94 | 899.3 |  |  | 0.7155%
7.1.6 | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 133.1 | 26.36% | 168.1852 | 100.91 | 67.28 | 168.19 |  |  | 0.1338%
7.1.7 | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.87 | 26.36% | 16.2625 | 9.76 | 6.5 | 243.9 |  |  | 0.194%
7.1.8 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 28 | 27.29 | 26.36% | 34.4836 | 20.69 | 13.79 | 965.44 |  |  | 0.7681%
7.1.9 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3 | 31.01 | 26.36% | 39.1842 | 23.51 | 15.67 | 117.54 |  |  | 0.09351%
7.1.10 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 7.5 | 72.86 | 26.36% | 92.0659 | 55.24 | 36.83 | 690.53 |  |  | 0.5494%
7.1.11 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 7.5 | 19.18 | 26.36% | 24.2358 | 14.54 | 9.7 | 181.8 |  |  | 0.1446%
7.2 | CABEAMENTO | [8 empty] | 4031.92
7.2.1 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CHUVEIROS | M | 231.42 | 8.88 | 26.36% | 11.2208 | 6.73 | 4.49 | 2596.53 | ok |  | 2.066%
7.2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TUGs | M | 180.3 | 4.2 | 26.36% | 5.3071 | 3.18 | 2.13 | 957.39 | ok |  | 0.7617%
7.2.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - ILUMINAÇÃO | M | 128.84 | 2.94 | 26.36% | 3.715 | 2.23 | 1.48 | 478 | ok |  | 0.3803%
7.2.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - 3F+N LIGAÇÃO | M | 254.4 | 26.26 | 26.36% | 33.1821 | 19.91 | 13.27 | 8440.99 | OK |  | 6.716%
7.2.5 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TERRA LIGAÇÃO | M | 63.6 | 23.7 | 26.36% | 29.9473 | 17.97 | 11.98 | 1904.82 | OK |  | 1.515%
7.3 | ELETRODUTOS PAREDE | [8 empty] | 1476.06
7.3 | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 22.5 | 9.14 | 26.36% | 11.5493 | 6.93 | 4.62 | 259.88 | ok |  | 0.2068%
7.11 | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 19 | 26.42 | 26.36% | 33.3843 | 20.03 | 13.35 | 634.22 | ok |  | 0.5046%
7.12 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 14.75 | 26.36% | 18.6381 | 11.18 | 7.46 | 93.2 | ok |  | 0.07415%
7.13 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 9 | 10.21 | 26.36% | 12.9014 | 7.74 | 5.16 | 116.1 | ok |  | 0.09237%
7.14 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10 | 26.68 | 26.36% | 33.7128 | 20.23 | 13.48 | 337.1 | ok |  | 0.2682%
7.15 | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 14.07 | 26.36% | 17.7789 | 10.67 | 7.11 | 35.56 | ok |  | 0.02829%
7.3 | ELETRODUTOS TETO | [8 empty] | 1003.05
7.3.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 9.38 | 26.36% | 11.8526 | 7.11 | 4.74 | 213.3 | ok |  | 0.1697%
7.3.2 | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 | 8.33 | 26.36% | 10.5258 | 6.32 | 4.21 | 789.75 | ok |  | 0.6283%
7.4 | COMANDO E ACABAMENTO | [8 empty] | 1998.21
7.4.1 | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 36.11 | 26.36% | 45.6286 | 27.38 | 18.25 | 136.89 | ok |  | 0.1089%
7.4.2 | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 47.29 | 26.36% | 59.7556 | 35.85 | 23.91 | 1195.2 | ok |  | 0.9509%
7.4.3 | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 3 | 3.37 | 26.36% | 4.2583 | 2.55 | 1.71 | 12.78 | ok |  | 0.01017%
7.4.4 | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 16 | 4.19 | 26.36% | 5.2945 | 3.18 | 2.11 | 84.64 | ok |  | 0.06734%
7.4.5 | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 10 | 5.45 | 26.36% | 6.8866 | 4.13 | 2.76 | 68.9 | ok |  | 0.05482%
7.4.6 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 10 | 39.55 | 26.36% | 49.9754 | 29.99 | 19.99 | 499.8 | ok |  | 0.3976%
[8 empty] | Subtotal 7 |  | 14356.92
8 | MOBILIÁRIO
8.1 | 11844 | PRANCHA APARELHADA DE 4 X 30CM, EM MAÇARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (2X25CM TOTAL) | M | 0 | 0 | 26.36% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Subtotal 8 |  | 0
9 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 0%
9.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTAS P1 | M² | 5.04 | 904.79 | 26.36% | 1143.2926 | 685.98 | 457.31 | 5762.18 | ok |  | 4.584%
9.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTINHOLAS SANITÁRIOS | M² | 6.93 | 904.79 | 26.36% | 1143.2926 | 685.98 | 457.31 | 7923 | ok |  | 6.304%
9.3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 70X50X160 - 1 FLS MAXIMOAR - J1 | M² | 8.25 | 789.84 | 26.36% | 998.0418 | 598.83 | 399.21 | 8233.83 | ok |  | 6.551%
9.4 | 12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATÃO CROMADO, DIAMETRO 50mm, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | UNID | 7 | 53.88 | 26.36% | 68.0828 | 40.85 | 27.23 | 476.56 | ok |  | 0.3792%
9.5 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3 | 164.44 | 26.36% | 207.7864 | 124.67 | 83.12 | 623.37 | ok |  | 0.496%
[8 empty] | Subtotal 9 |  | 23018.94
[9 empty] | TOTAL | 125691.15

## REVEST.
Perímetro Bruto (m)
Parede (h) |  | Vestiário 2 | Arbitro | Vestiário 1 | SOMA
| Cerâmica (250cm) | 14.14 | 6.27 | 18.64 | 39.05
| Cerâmica (120cm) + Pintura (90cm) | 8.25 | 0 | 8.2 | 16.45
| Cerâmica (120cm) + Pintura (130cm) | 4.63 | 0 | 4.65 | 9.28
| Rodapé (7cm) + Pintura (243cm) | 18.32 | 13.5 | 21.74 | 53.56
| Rodapé (7cm) + Pintura (203cm) | 1.95 | 0 | 1.95 | 3.9
| Chapisco + Massa Única (250cm) | 47.29 | 19.77 | 55.18 | 122.24
| Total Cerâmica (m²) | 50.806 | 15.675 | 62.02 | 128.501
| Total Rodapé (m) | 20.27 | 13.5 | 23.69 | 57.46
| Total Pintura (m²) | 61.7641 | 32.805 | 70.0557 | 164.6248

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim | [9 empty] | Área: | 192 | m²
OBRA: Reforma Vestiários do Campo Municipal | [9 empty] | Data: | 2022-11-08
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1546.65 | 1.231% | 100 | 1546.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 8596.99 | 6.84% | 50 | 4298.495 | 50 | 4298.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURAS | 8154.4 | 6.488% | 60 | 4892.64 | 40 | 3261.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ACABAMENTOS | 48118.22 | 38.28% | 30 | 14435.466 | 70 | 33682.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 14972.73 | 11.91% | 100 | 14972.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6926.3 | 5.511% | 50 | 3463.15 | 50 | 3463.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14356.92 | 11.42% | 50 | 7178.46 | 50 | 7178.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MOBILIÁRIO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | 23018.94 | 18.31% | 50 | 11509.47 | 50 | 11509.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 125691.15 | 100% | 49.56% | 62297.061 | 50.44% | 63394.089 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
| Total Acumulado |  |  | 49.56% | 62297.061 | 100% | 125691.15 | 100% | 125691.15 | 100% | 125691.15 | 0% | 125691.15 | 0% | 125691.15 | 0% | 125691.15 | 125691.15
Rafael Lisboa Mothcy
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC 34.444-3

## Composições (2)
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | Quant. | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | INSTALAÇÕES INTERNAS DE ESGOTO SANITÁRIO - INCLUINDO RAMAIS DE VENTILAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS | COMP. 01 | UNID. | Quant. | VALOR | 7586.97
1.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89708 | UN | 2 | 106.25 | 212.5
1.2 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104329 | UN | 1 | 78.03 | 78.03
1.3 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104347 | UN | 1 | 53.47 | 53.47
1.4 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 104329 | UN | 1 | 78.03 | 78.03
1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89739 | UN | 3 | 22.32 | 66.96
1.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89713 | M | 6 | 35.35 | 212.1
1.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89712 | M | 2 | 25.43 | 50.86
1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | 91795 | M | 25 | 72.53 | 1813.25
1.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89798 | M | 13 | 12.51 | 162.63
1.10 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 104348 | UN | 2 | 9.22 | 18.44
1.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 97906 | UN | 1 | 425.42 | 425.42
1.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 95470 | UN | 7 | 280.15 | 1961.05
1.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 86939 | UN | 5 | 429.54 | 2147.7
1.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89798 | M | 10 | 12.51 | 125.1
1.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89731 | UN | 5 | 13.51 | 67.55
1.16 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 104350 | UN | 3 | 28.09 | 84.27
1.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 89802 | UN | 3 | 9.87 | 29.61

## Composições
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | Quant. | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | TUBOS, CURVAS, JUNÇÕES, JOELHOS, REDUÇÕES, DIÂMETROS VARIADOS. | COMP. 01 | UNID. | Quant. | VALOR | 4663.925
1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86888 | unid. | 3 | 424.03 | 1272.09 | OK
1.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIOS E VASOS | 86885 | unid. | 6 | 11.31 | 67.86 | OK
1.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIO PNE | 86881 | unid. | 3 | 226.35 | 679.05 | OK
1.4 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 86883 | unid. | 3 | 21.75 | 65.25 | OK
1.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89714 | m | 38.5 | 42.35 | 1630.475 | OK | 35m+10% | 38.5
1.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89744 | unid. | 7 | 26.7 | 186.9 | OK
1.7 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. | 89778 | unid. | 7 | 24.67 | 172.69 | OK
1.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ RIO | 89796 | unid. | 4 | 42.47 | 169.88 | OK
1.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89713 | m | 6 | 35.35 | 212.1 | OK | 5,4+10% | 6
1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89737 | unid. | 3 | 21.38 | 64.14 | OK
1.11 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN CR ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | 89557 | unid. | 3 | 35.43 | 106.29 | OK
1.12 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | 119 | unid. | 4 | 9.3 | 37.2 | OK
|  | TOTAL |  |  |  | 4663.925 | OK
2 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | COMP. 02 | unid.
2.1 | BIODIGESTOR 500 L | COT. 01 | unid. | 1 | 1807.0933 | 1807.0933
2.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M².. | 98062 | unid. | 1 | 2965.3 | 2965.3 | OK
2.3 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO 1,00m ATÉ 4,50m | 43218 | m³ | 2.65 | 10.18 | 26.977
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. | 95241 | m² | 1 | 31.65 | 31.65 | OK
2.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 94493 | unid. | 1 | 113.55 | 113.55 | OK
2.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89713 | m | 2 | 35.35 | 70.7 | OK
2.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 89714 | m | 2 | 42.35 | 84.7 | OK
2.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 94652 | m | 2 | 42.18 | 84.36 | OK
2.9 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 CR 316,25 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | 94962 | m³ | 1.5 | 411.09 | 616.635 | OK
|  | TOTAL |  |  |  | 5800.9653
3 | TUBOS, CONEXÕES E UTILITÁRIOS - ÁGUA FRIA | COMP. 03
3.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86942 | unid. | 3 | 247.05 | 741.15 | OK
3.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 86915 | unid. | 3 | 123.87 | 371.61 | OK
3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 89402 | m | 65.65 | 11.58 | 760.227 | OK
3.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89362 | unid. | 25 | 8.43 | 210.75 | OK
3.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89363 | unid. | 10 | 9.39 | 93.9 | OK
3.6 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89378 | unid. | 20 | 6.39 | 127.8 | OK
3.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89395 | unid. | 18 | 11.79 | 212.22 | OK
3.8 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89969 | unid. | 3 | 38.38 | 115.14 | OK
3.9 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 89972 | unid. | 9 | 45.89 | 413.01 | OK
3.10 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 94489 | unid. | 1 | 29.65 | 29.65 | OK
|  | TOTAL |  |  |  | 3075.457 | OK
4 | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 2 MÓDULOS | COMP. 04 | unid. |  |  | 108.9
4.1 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38101 | unid. | 2 | 8.42 | 16.84 | OK
4.2 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 1 | 30.29 | 30.29 | OK
4.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 1 | 23.04 | 23.04 | OK
4.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 11950 | unid. | 4 | 0.2 | 0.8 | OK
4.5 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 95816 | unid. | 1 | 37.93 | 37.93 | OK

## Cotações
COTAÇÕES
COT. 1 | BIODIGESTOR - 500 L | 1807.0933
EMPRESA 1 | Magazine Luiza / CNPJ: 7.960.950/0001-21/ direto do site: www.magazineluiza.com.br | 1630.41
EMPRESA 2 | Leroy Merlin / CNPJ: 01.438.784/0001-05 / direto do site: www.leroymerlin.com.br | 1599 | https://www.magazineluiza.com.br/biodigestor-fortlev-500-litros-dia/p/cgk2cae2f2/rc/rcnm/?&seller_id=efiziazu&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=54222&gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cFAZXRBVPO1g1M8GVgjF7LQx8M5wnQ7woNAjsuICRjG0AY7ZJ4LNuAaAqhEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
EMPRESA 3 | Americanas / CNPJ: 7.960.950/0001-21/ direto do site: www.americanas.com.br | 2191.87 | https://www.leroymerlin.com.br/fossa-septica-biodigestor-500l-1,44mx0,95cm-azul-polietileno-fortlev_89902596?region=grande_sao_paulo&gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF2Ak546QUDGP1wxIjXE728pQVMtxT9aO8-EwXtJbKeONTZ_8sK26AaAsNrEALw_wcB
https://www.americanas.com.br/produto/2742703848?sellerId=34229157000105&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cF5b6W3JSyANHvfavgqWXCqRloxm1kauAiIP-9PT4F6FnTkKDlec9oaAqJuEALw_wcB
COT. 2
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4
EMPRESA 5
COT. 3
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3

## Plan1
PORTAS
JANELAS
LAJES
COBERTURA
PINTURA
ESCADA (USAR A MESMA)
FOSSA(FIBRA)
FORRO ? VAI TER
PISO PARA BANHEIROS
GRADES PARA JANELAS