## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.25% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.2% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 5.8% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.37% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2022-02-16
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Vanessa Franczak |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A39354-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## BDI (2)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 68%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.7% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 11.11% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 16.55% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos, é de 68%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2022-02-16
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Vanessa Franczak |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteta e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A39354-1
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC
Rua Marechal Deodoro, 772 - 12º andar - Centro - Ed. Mirage Offices
www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli
LOCAL: | Rua Bento Gonçalves, 445 - Centro
DATA: NOVEMBRO/2022 - DATA Ref.: SETEMBRO/2022
BDI | 0.2637 |  |  | BDI EQUIP. |  | 0.1665 |  | DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | Serviços Iniciais
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4813 | m² | 2.25 | 425 | 0.2637 | 537.0725 | 322.24 | 214.83 | 1208.41 | OK
1.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 99059 | m | 27.1 | 62.26 | 0.2637 | 78.678 | 47.21 | 31.47 | 2132.23 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 3340.64
2 | Demolições
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97622 | m³ | 6.924 | 48.83 | 0.2637 | 61.7065 | 37.02 | 24.69 | 427.28 | OK
2.2 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA E FILTRO) COM DEMOLIÇÃO DE TANQUES | COMP. 01 | UNID | 1 | 5529.7109 | 0.2637 | 6987.8957 | 4192.74 | 2795.16 | 6987.9 | OK
2.3 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97663 | UNID | 4 | 10.89 | 0.2637 | 13.7617 | 8.26 | 5.5 | 55.04 | OK
2.4 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 97666 | UNID | 4 | 7.94 | 0.2637 | 10.0338 | 6.02 | 4.01 | 40.12 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 7510.34
3 | Previsão de Estrutura
3.1 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - SAPATA TIPO 1 | COMP. 02 | m³ | 1.26 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 4428.32 | OK
3.2 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - SAPATA TIPO 2 | COMP. 02 | m³ | 3.564 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 12525.82 | OK
3.3 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - SAPATA TIPO 3 | COMP. 02 | m³ | 6.552 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 23027.27 | OK
3.4 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - PILARES | COMP. 02 | m³ | 5.0775 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 17845.08 | OK
3.5 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - VIGAS BALDRAME | COMP. 02 | m³ | 4.496 | 2781.1503 | 0.1665 | 3244.2118 | 1946.53 | 1297.68 | 14585.97 | OK
3.7 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - VIGAS INTERMEDIÁRIAS | COMP. 02 | m³ | 4.336 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 15239.05 | OK
3.8 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) - VIGAS FINAIS | COMP. 02 | m³ | 3.5 | 2781.1503 | 0.2637 | 3514.5396 | 2108.72 | 1405.82 | 12300.89 | OK
3.9 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 101963 | m² | 146.6675 | 203.38 | 0.2637 | 257.0113 | 154.21 | 102.8 | 37695.01 | OK
3.10 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 94994 | m² | 68.41 | 102.41 | 0.2637 | 129.4155 | 77.65 | 51.77 | 8853.62 | OK
3.11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | 101964 | m² | 146.6675 | 190.89 | 0.2637 | 241.2277 | 144.74 | 96.49 | 35380.6 | OK
3.12 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS | COT. 14 | m² | 166 | 31 | 0.2637 | 39.1747 | 23.5 | 15.67 | 6502.22
[9 empty] | SUB-TOTAL | 188383.85
4 | Alvenaria
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 103324 | m² | 129.85 | 91.99 | 0.2637 | 116.2478 | 69.75 | 46.5 | 15095.06 | OK
4.2 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | 102235 | m² | 22.65 | 397.76 | 0.2637 | 502.6493 | 301.59 | 201.06 | 11385.02 | OK
4.3 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | 96369 | m² | 69.75 | 233.07 | 0.2637 | 294.5306 | 176.72 | 117.81 | 20543.47 | OK
4.4 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | 96374 | m | 3.95 | 40.92 | 0.2637 | 51.7106 | 31.03 | 20.68 | 204.25 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 47227.8
5 | Cobertura
5.1 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 92261 | unid | 5 | 632.8 | 0.2637 | 681.36 | 408.82 | 272.54 | 3406.8 | OK
5.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - TORRE DO ELEVADOR | 92543 | m² | 71.8 | 27.12 | 0.2637 | 30.62 | 18.37 | 12.25 | 2198.52 | OK
5.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94207 | m² | 71.8 | 46.18 | 0.2637 | 45.55 | 27.33 | 18.22 | 3270.49 | OK
5.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 94223 | m | 7.8 | 81.01 | 0.2637 | 79.85 | 47.91 | 31.94 | 622.83 | OK
5.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94229 | m | 17.1 | 192.6 | 0.2637 | 180.2 | 108.12 | 72.08 | 3081.42 | OK
5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 89512 | m | 18 | 65.42 | 0.2637 | 67.69 | 40.61 | 27.08 | 1218.42 | OK
5.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 89529 | unid | 6 | 56.35 | 0.2637 | 57 | 34.2 | 22.8 | 342 | OK
5.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | m | 34.4 | 57.99 | 0.2637 | 54.7 | 32.82 | 21.88 | 1881.68 | OK
5.9 | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 10MM - FIXAÇÃO NA ALVENARIA E SUSTENTAÇÃO POR CABOS TENSIONADOS | COMP. 03 | unid | 1 | 67154.786 | 0.2637 | 84863.5031 | 50918.1 | 33945.4 | 84863.5 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 100885.66
6 | Impermeabilização
6.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | 98560 | m² | 83 | 49.26 | 0.2637 | 62.2499 | 37.35 | 24.9 | 5166.75 | OK
6.2 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | 98558 | unid | 5 | 7.4 | 0.2637 | 9.3514 | 5.61 | 3.74 | 46.75 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 5213.5
7 | Revestimentos
7.1 | Revestimentos de Paredes Internas
7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87873 | m² | 210.27 | 5.91 | 0.2637 | 7.4685 | 4.48 | 2.99 | 1570.72 | OK
7.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA EPROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87561 | m² | 210.27 | 36.08 | 0.2637 | 45.5943 | 27.36 | 18.23 | 9586.21 | OK
7.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 87273 | m² | 71.91 | 57.8 | 0.2637 | 73.0419 | 43.83 | 29.21 | 5252.31 | OK
7.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | 87417 | m² | 134.91 | 18.75 | 0.2637 | 23.6944 | 14.22 | 9.47 | 3196.02 | OK
7.2 | Revestimentos de Paredes Externas
7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87899 | m² | 113.88 | 8.59 | 0.2637 | 10.8552 | 6.51 | 4.35 | 1236.74 | OK
7.2.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM. AF_06/2014 | 87777 | m² | 113.88 | 54.42 | 0.2637 | 68.7706 | 41.26 | 27.51 | 7831.53 | OK
7.2.3 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA COM PLACAS DE ACM, FIXADOS POR ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO, COM COR A SER DEFINIDA. | COMP. 04 | unid | 1 | 16923.338 | 0.2637 | 21386.0222 | 12831.61 | 8554.41 | 21386.02 | OK
7.3 | Revestimento de Piso
7.3.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | 87622 | m² | 220.71 | 34.26 | 0.2637 | 43.2944 | 25.98 | 17.31 | 9554.54 | OK
7.3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 87251 | m² | 220.71 | 42.64 | 0.2637 | 53.8842 | 32.33 | 21.55 | 11891.85 | OK
7.4 | Revestimentos de Teto
7.4.1 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DEFIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 96486 | m² | 220.71 | 90.04 | 0.2637 | 113.7835 | 68.27 | 45.51 | 25112.38 | OK
7.4.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | 96121 | m | 200.43 | 14.03 | 0.2637 | 17.7297 | 10.64 | 7.09 | 3553.62 | OK
7.5 | Rodapés
7.5.1 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | 88649 | m | 129.59 | 7.23 | 0.2637 | 9.1366 | 5.48 | 3.66 | 1184.45 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 101356.39
8 | Esquadrias
8.1 | Portas
8.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P1 | 90844 | unid | 4 | 1136.5 | 0.2637 | 1436.1951 | 1148.96 | 287.24 | 5744.8 | OK
8.1.2 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA DE CORRER 1,00X2,10M - P2 | COT. 03 | unid | 3 | 1776.6667 | 0.1665 | 2072.4817 | 1657.99 | 414.49 | 6217.44 | OK
8.1.3 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA DE CORRER 1,80X2,10M - PORTA DE ENTRADA SALA DE REUNIÕES - P3 | COT. 04 | unid | 1 | 3203.3333 | 0.1665 | 3736.6883 | 2989.35 | 747.34 | 3736.69 | OK
8.1.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - CORRER P4 | 90844 | unid | 2 | 1136.5 | 0.2637 | 1436.1951 | 1148.96 | 287.24 | 2872.4 | OK
8.1.5 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 90830 | unid | 6 | 164.44 | 0.2637 | 207.8028 | 166.24 | 41.56 | 1246.8 | OK
8.2 | Janelas
8.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 70X50X160 - 1FLS MAXIMAR - J1 | 94569 | m² | 1.05 | 789.84 | 0.2637 | 998.1208 | 898.31 | 99.81 | 1048.03 | OK
8.3 | Vergas e Contra-vergas
8.3.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93186 | m | 3 | 108.64 | 0.2637 | 137.2884 | 123.56 | 13.73 | 411.87 | OK
8.3.3 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93188 | m | 5 | 100 | 0.2637 | 126.37 | 113.73 | 12.64 | 631.85 | OK
8.3.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93196 | m | 3 | 105.79 | 0.2637 | 133.6868 | 120.32 | 13.37 | 401.07 | OK
8.4 | Soleiras e Peitoris
8.4.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 98689 | m | 13.85 | 107.17 | 0.2637 | 135.4307 | 121.89 | 13.54 | 1875.71 | OK
8.4.2 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 101965 | m | 2.1 | 141.72 | 0.2637 | 179.0916 | 161.18 | 17.91 | 376.09 | OK
8.5 | Fachada em Esquadria de Alumínio
8.5.1 | FACHADA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM FIXOS E JANELAS MAXIM-AR CONFORME PROJETO - G1 | COT. 05 | m² | 84.33 | 1485 | 0.1665 | 1732.2525 | 1559.03 | 173.22 | 146080.64 | OK
8.5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO LINHA 30, PERFIL 100, COM SENSOR DE PRESENÇA CONFORME PROJETO - G2 | COT. 06 | m² | 6.25 | 3680 | 0.1665 | 4292.72 | 3863.45 | 429.27 | 26829.5 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 197472.89
9 | Pintura
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS | 88415 | m² | 113.88 | 2.82 | 0.2637 | 3.5636 | 2.14 | 1.42 | 405.41 | OK
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDESEXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS | 88431 | m² | 113.88 | 21.51 | 0.2637 | 27.1822 | 16.31 | 10.87 | 3095.26 | OK
9.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS | 88485 | m² | 279.57 | 2.42 | 0.2637 | 3.0582 | 1.83 | 1.23 | 855.48 | OK
9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS | 88489 | m² | 440.8 | 14.85 | 0.2637 | 18.7659 | 11.26 | 7.51 | 8273.82 | OK
9.5 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 - PORTAS | 102197 | m² | 23.52 | 29.27 | 0.2637 | 36.9885 | 22.19 | 14.8 | 870 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 13499.97
10 | Instalação hidrosanitária, equipamentos e metais sanitários
10.1 | ACABAMENTOS
10.1.1 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - 02 | 100849 | unid | 3 | 14.85 | 0.2637 | 18.7659 | 15.01 | 3.76 | 56.31 | OK
10.1.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 03 | 100867 | unid | 5 | 29.27 | 0.2637 | 36.9885 | 29.59 | 7.4 | 184.95 | OK
10.1.4 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - 04 | 37400 | unid | 3 | 43.77 | 0.2637 | 55.3121 | 44.25 | 11.06 | 165.93 | OK
10.1.5 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA 29,5X39CM (MEDIDAS MÍNIMAS OU EQUIVALENTE), PADRÃO POPULAR, COMSIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 05 | 86942 | unid | 3 | 329.76 | 0.2637 | 416.7177 | 333.37 | 83.35 | 1250.16 | OK
10.1.6 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO, DO TIPO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 06 | 86905 | unid | 3 | 49.61 | 0.2637 | 62.6922 | 50.15 | 12.54 | 188.07 | OK
10.1.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 07 | 100866 | unid | 9 | 254.39 | 0.2637 | 321.4726 | 257.18 | 64.29 | 2893.23 | OK
10.1.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - 08 | 95547 | unid | 3 | 351.16 | 0.2637 | 443.7609 | 355.01 | 88.75 | 1331.28 | OK
10.1.9 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 09 | 37401 | unid | 3 | 315.7 | 0.2637 | 398.9501 | 319.16 | 79.79 | 1196.85 | OK
10.1.11 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - 1,00X1,30M - 10 | 11186 | m² | 3.12 | 57.66 | 0.2637 | 72.8649 | 58.29 | 14.57 | 227.32 | OK
10.1.12 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 13 | 95472 | unid | 3 | 49.61 | 0.2637 | 691.73 | 553.38 | 138.35 | 2075.19 | OK
10.1.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 14 | 100868 | unid | 6 | 496.88 | 0.2637 | 339.12 | 271.3 | 67.82 | 2034.72 | OK
10.1.14 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - DEF. VISUAL E AUDITIVO CONFORME NBR 9050 - KIT COMPLETO PARA 1 SANITÁRIO COM 1 ALARME, 1 ACIONADOR E 1 PLACA TATIL - 15 | COT. 11 | unid | 3 | 500 | 0.1665 | 583.25 | 466.6 | 116.65 | 1749.75
10.1.15 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 17 | 100866 | unid | 1 | 315.7 | 0.2637 | 398.9501 | 319.16 | 79.79 | 398.95 | OK
10.1.17 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 18 | 100860 | unid | 1 | 84.12 | 0.2637 | 106.3024 | 85.04 | 21.26 | 106.3 | OK
10.1.18 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 19 | 100875 | unid | 1 | 903.35 | 0.2637 | 1141.5634 | 913.25 | 228.31 | 1141.56 | OK
10.1.19 | PRATELERIA (PORTA OBJETOS) EM GRANITO E=2CM, FIXADO NA PAREDE POR MÃO FRANCESA - 24 | COMP. 05 | unid | 3 | 104.2203 | 0.2637 | 131.7032 | 105.36 | 26.34 | 395.1 | OK
10.2 | HIDRÁULICO
10.2.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 89957 | unid | 14 | 142.76 | 0.2637 | 180.4058 | 144.32 | 36.09 | 2525.74 | OK
10.3 | SANITÁRIO
10.3.1 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 E/OU 100MM, INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | 89959 | unid | 16 | 253.81 | 0.2637 | 320.7397 | 256.59 | 64.15 | 5131.84 | OK
10.3.3 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 98055 | unid | 1 | 5784.71 | 0.2637 | 7310.138 | 5848.11 | 1462.03 | 7310.14 | OK
10.3.4 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 98060 | unid | 1 | 5015.44 | 0.2637 | 6338.0115 | 5070.41 | 1267.6 | 6338.01 | OK
10.3.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89714 | m | 30 | 36.99 | 0.2637 | 46.7443 | 37.4 | 9.34 | 1402.2 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 38103.6
11 | Instalação elétrica e Lógica
11.1 | ELÉTRICA
11.1.1 | Luminária de sobrepor, branca, em chapa de aço com pintura eletrostática em pó, aletada, com 2 lâmpadas tubulares LED de 9W - MENOR | 97585 | unid | 2 | 124.59 | 0.2637 | 157.4444 | 94.47 | 62.97 | 314.88 | OK
11.1.2 | Luminária de sobrepor, branca, em chapa de aço com pintura eletrostática em pó, aletada, com 2 lâmpadas tubulares LED de 18W - MAIOR | 97586 | unid | 1 | 169.05 | 0.2637 | 213.6285 | 128.18 | 85.45 | 213.63 | OK
11.1.3 | Luminária de sobrepor, branca, em chapa de aço com pintura eletrostática em pó, aletada, com 4 lâmpadas tubulares LED de 9W - 60X60CM | 100905 | unid | 16 | 249.2 | 0.2637 | 314.914 | 188.95 | 125.96 | 5038.56 | OK
11.1.4 | Luminária paflon plástico, sobrepor, branca, E-27, com 1 lâmpada LED de 9W | 97589 | unid | 3 | 40.41 | 0.2637 | 51.0661 | 30.64 | 20.43 | 153.21 | OK
11.1.5 | Luminária paflon plástico, sobrepor, branca, E-27, com 2 lâmpada LED de 15W | 97591 | unid | 4 | 129.99 | 0.2637 | 164.2684 | 98.56 | 65.71 | 657.08 | OK
11.1.6 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 93138 | unid | 34 | 178.05 | 0.2637 | 225.0018 | 135 | 90 | 7650 | OK
11.1.7 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 93144 | unid | 70 | 244.82 | 0.2637 | 309.379 | 185.63 | 123.75 | 21656.6 | OK
11.2 | REDE ESTRUTURADA
11.2.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98307 | unid | 8 | 48.83 | 0.2637 | 61.7065 | 37.02 | 24.69 | 493.68 | OK
11.2.2 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 98308 | und | 8 | 32.65 | 0.2637 | 41.2598 | 24.76 | 16.5 | 330.08 | OK
11.2.3 | PONTO DE REDE | 93144 | und | 8 | 244.82 | 0.2637 | 309.379 | 185.63 | 123.75 | 2475.04 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 38982.76
12 | PPCI
12.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
12.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | 101908 | unid | 4 | 183.53 | 0.2637 | 231.9269 | 139.16 | 92.77 | 927.72 | OK
12.1.2 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13 x 26 cm, em PVC 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). - fornecimento e instalação | Comp. 05 | unid | 4 | 103.11 | 0.2637 | 130.3001 | 78.18 | 52.12 | 521.2
12.1.3 | Luminária de emergência 1200 lúmens, 2 faróis, 48 LEDs, bateria de chumbo ácido 6V / 4 Ah com autonomia de 3 horas, bivolt automático, instalada. | Cot. 09 | unid | 4 | 45.9 | 0.1665 | 53.5423 | 32.13 | 21.41 | 214.16
[9 empty] | SUB-TOTAL | 1663.08
13 | Equipamentos e Acessórios
13.1 | ACESSIBILIDADE
13.1.1 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 36178 | unid | 33 | 10.52 | 0.2637 | 13.2941 | 7.98 | 5.31 | 438.57 | OK
13.1.2 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | 38181 | m² | 3.875 | 204.83 | 0.2637 | 258.8437 | 155.31 | 103.53 | 1003.01 | OK
13.1.3 | PLACA TÁTIL BRAILLE / RELEVO ACRILICO PADRAO 14X3CM - USO CORRIMÃO COM LETRAS E/OU NUMEROS EM ALTO RELEVO E BRAILLE - PL04 | COT. 07 | unid | 8 | 14.5 | 0.1665 | 16.9142 | 10.15 | 6.76 | 135.28
13.1.4 | PLACA TATIL BRAILLE / RELEVO / SIMBOLOS ACRILICO 20 X8CM DE PORTAS EM GERAL - 2 OU 3 PALAVRAS - PL03 | COT. 09 | unid | 11 | 45.9 | 0.1665 | 53.5423 | 32.13 | 21.41 | 588.94
13.1.5 | PLACA TÁTIL BRAILLE / RELEVO / SIMBOLOS ACRILICO PADRAO 20X15CM - USO PORTAS BANHEIROS - PL01 | COT. 08 | unid | 2 | 55 | 0.1665 | 64.1575 | 38.49 | 25.67 | 128.32
13.1.6 | PLACA TATIL BRAILLE / RELEVO ACRILICO PADRAO 7X4CM LADO EXTERNO PORTAS / BATENTES DE ELEVADOR - PL02 | COT. 12 | unid | 2 | 14.5 | 0.1665 | 16.9142 | 10.15 | 6.76 | 33.82
13.1.7 | TAPETE / ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTES COM SIMBOLO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) - 1,20X0,80M | COT. 10 | unid | 1 | 150 | 0.1665 | 174.975 | 104.99 | 69.99 | 174.98
13.1.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 99839 | m | 1.7 | 501.67 | 0.2637 | 633.9604 | 380.38 | 253.58 | 1077.73 | OK
13.1.9 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | 99855 | m | 13.6 | 105.74 | 0.2637 | 133.6236 | 80.17 | 53.45 | 1817.23 | OK
13.1.10 | ELEVADOR DE USO RESTRITO - PLATAFORMA ELEVATÓRIA. 2 PARADAS, ENTRADA UNILATERAL, SISTEMA HIDRÁULICO, REVESTIMENTO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,10MX1,40M, BOTOEIRAS SOBE E DESCE, MEIA-CABINE, COM CANCELA. | Cot. 23 | unid | 1 | 49885 | 0.1665 | 58190.8525 | 34914.51 | 23276.34 | 58190.85
13.1 | AR CONDICIONADO
13.1.1 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 103246 | unid | 5 | 1955.35 | 0.2637 | 2470.9758 | 1482.59 | 988.39 | 12354.9
13.1.2 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 103249 | unid | 1 | 2211.42 | 0.2637 | 2794.5715 | 1676.74 | 1117.83 | 2794.57
13.1.3 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | 103252 | unid | 4 | 3187.66 | 0.2637 | 4028.2459 | 2416.95 | 1611.3 | 16113
[9 empty] | SUB-TOTAL | 94851.2
14 | Área Externa
14.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 94994 | m² | 39 | 102.41 | 0.2637 | 129.4155 | 77.65 | 51.77 | 5047.38 | OK
14.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 87620 | m² | 30.05 | 30.96 | 0.2637 | 39.1242 | 23.47 | 15.65 | 1175.56 | OK
14.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 87257 | m² | 27.75 | 75.93 | 0.2637 | 95.9527 | 57.57 | 38.38 | 2662.61 | OK
14.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94266 | m | 15.3 | 47.51 | 0.2637 | 60.0384 | 36.02 | 24.02 | 918.61 | OK
14.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | 92400 | m² | 34.18 | 84.82 | 0.2637 | 107.187 | 64.31 | 42.88 | 3663.75 | OK
14.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 98504 | m² | 6.11 | 13.31 | 0.2637 | 16.8198 | 10.09 | 6.73 | 102.77 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 13570.68
15 | Serviços Finais
15.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 99804 | m² | 220.71 | 4.63 | 0.2637 | 5.8509 | 3.51 | 2.34 | 1291.15 | OK
15.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | 99808 | m² | 71.91 | 3.49 | 0.2637 | 4.4103 | 2.65 | 1.76 | 317.12 | OK
[9 empty] | SUB-TOTAL | 1608.27
[9 empty] | TOTAL | 853670.63

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli | [8 empty] | Área: | 370.48 | m²
End: | [9 empty] | Data: | 2022-11-16
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | $
1 | Serviços Iniciais | 3340.64 | 0.39133 | 100 | 3340.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demolições | 7510.34 | 0.87977 | 100 | 7510.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Previsão de Estrutura | 188383.85 | 22.0675 | 40 | 75353.54 | 40 | 75353.54 | 20 | 37676.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Alvenaria | 47227.8 | 5.5323 | 0 | 0 | 40 | 18891.12 | 40 | 18891.12 | 20 | 9445.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cobertura | 100885.66 | 11.8179 | 0 | 0 | 40 | 40354.264 | 40 | 40354.264 | 20 | 20177.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Impermeabilização | 5213.5 | 0.61072 | 50 | 2606.75 | 50 | 2606.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Revestimentos | 101356.39 | 11.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40542.556 | 40 | 40542.556 | 20 | 20271.278 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esquadrias | 197472.89 | 23.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 78989.156 | 40 | 78989.156 | 20 | 39494.578 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pintura | 13499.97 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13499.97 | 0 | 0
10 | Instalação hidrosanitária, equipamentos e metais sanitários | 38103.6 | 4.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19051.8 | 50 | 19051.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Instalação elétrica e Lógica | 38982.76 | 4.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7796.552 | 40 | 15593.104 | 40 | 15593.104 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PPCI | 1663.08 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 665.232 | 40 | 665.232 | 20 | 332.616 | 0 | 0
13 | Equipamentos e Acessórios | 94851.2 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18970.24 | 80 | 75880.96 | 0 | 0
14 | Área Externa | 13570.68 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13570.68 | 0 | 0
15 | Serviços Finais | 1608.27 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1608.27 | 0 | 0
| Total | 853670.63 | 100 | 10.4035 | 88811.27 | 16.0724 | 137205.674 | 26.269 | 224250.418 | 21.6084 | 184464.54 | 13.3595 | 114046.232 | 12.0988 | 104892.496 | 0 | 0
| Total Acumulado |  |  | 10.4035 | 88811.27 | 26.4759 | 226016.944 | 52.7449 | 450267.362 | 74.3533 | 634731.902 | 87.7128 | 748778.134 | 99.8116 | 853670.63 | 99.8116 | 853670.63
Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
iPUMIRIM, novembro de 2022

## Composições Anexas
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC
Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar - Ed. Mirage Offices - Centro
www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli
LOCAL: | Rua Bento Gonçalves, 445 - Centro
DATA: NOVEMBRO/2022 - DATA Ref.: SETEMBRO/2022
BDI | 0.2637 |  |  | BDI EQUIP. |  | 0.1665 | Desonerado
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÕES ANEXAS
1 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA E FILTRO) COM DEMOLIÇÃO DE TANQUES | COMP. 01 | UNID | 1 |  |  |  | 5529.7109 | OK
1.1 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM DESCARTE DE RESÍDUOS | COT. 01 | m³ | 10.26 | 480 |  |  | 4924.8 | ?
1.2 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 10 | 26.74 |  |  | 267.4 | OK
1.3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88252 | H | 15 | 18.31 |  |  | 274.65 | OK
1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100981 | m³ | 7.335 | 8.57 |  |  | 62.861 | OK
2 | CONCRETO ARMADO 25MPA (MATERIAL PARA 1M³ - 14 M² AREIA MOLDADA FORMAS DE ESCORAMENTO; 60KG DE AÇO CA50 COM MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMAS) | COMP. 02 | m³ | 1 |  |  |  | 2781.1503 | OK
2.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | 94971 | m³ | 1 | 510.23 |  |  | 510.23 | OK
2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 103682 | m³ | 0.275 | 905.03 |  |  | 248.8833 | OK
2.3 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | 1346 | m² | 14 | 70.93 |  |  | 993.02 | OK
2.4 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 6.15 | 26.56 |  |  | 163.344 | OK
2.5 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 0.5 | 25.4 |  |  | 12.7 | OK
2.6 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 0.5 | 22.94 |  |  | 11.47 | OK
2.7 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 4 | 26.74 |  |  | 106.96 | OK
2.8 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 6.15 | 18.42 |  |  | 113.283 | OK
2.9 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | 88830 | CHP | 0.5 | 1.56 |  |  | 0.78 | OK
2.10 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 5 | 8.18 |  |  | 40.9 | OK
2.11 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | 43056 | KG | 10 | 9.43 |  |  | 94.3 | OK
2.12 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 12 | 8.18 |  |  | 98.16 | OK
2.13 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 10 | 9.96 |  |  | 99.6 | OK
2.14 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 33 | KG | 12 | 10.02 |  |  | 120.24 | OK
2.15 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 12 | 9.44 |  |  | 113.28 | OK
2.16 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 1.8 | 30 |  |  | 54 | OK
3 | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE 10MM - FIXAÇÃO NA ALVENARIA E SUSTENTAÇÃO POR CABOS TENSIONADOS | COMP. 03 | unid | 1 |  |  |  | 67154.786
3.1 | TUBO RETANGULAR METÁLICO 50X40X1,9MM, SOLDADO CONFORME ESTRUTURA DE PROJETO | 92569 | m² | 30.8 | 108.87 | 0 |  | 3353.196
3.2 | VIDRO TEMPERADO LAMINADO E=10MM, TRANSLUCIDO, INCOLOR, FIXADO POR PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, NAS MEDIDAS DE PROJETO - 10,10X3,05M | 102177 | m² | 30.8 | 2043.82 | 0 |  | 62949.656
3.3 | CABO DE AÇO COM ALMA DE AÇO | 41955 | kg | 5.4 | 100.41 | 0 |  | 542.214 |  | CONSIDERADO: 180KG/KM - 5 METROS X 6 UNIDADES
3.4 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | 402 | unid | 12 | 25.81 | 0 |  | 309.72
4 | FECHAMENTO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DE CONCRETO, FECHAMENTO EM ACM BRANCO E LETREIRO EM PEÇAS DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA ALTA, FIXADAS NO ACM, COM PINTURA ELETROSTAICA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMP. 04 | unid | 1 |  |  |  | 16923.338 | OK
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 92574 | m² | 19.4 | 194.57 | 0 |  | 3774.658 | OK
| ACM BRANCO BRILHO 3mmX1220mmX5000mm - CHAPA | COT.02 | unid | 17 | 683.24 | 0 |  | 11615.08 | ?
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88315 | H | 30 | 26.56 | 0 |  | 796.8 | OK
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 40 | 18.42 | 0 |  | 736.8 | OK
5 | PRATELERIA (PORTA OBJETOS) EM GRANITO E=2CM, FIXADO NA PAREDE POR MÃO FRANCESA | COMP. 05 | unid | 1 |  |  |  | 104.2203 | OK
| GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | 11795 | m² | 0.043 | 633.96 | 0 |  | 27.2603 | OK
| SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 15 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | 37590 | unid | 2 | 28.16 | 0 |  | 56.32 | OK
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 1 | 20.64 | 0 |  | 20.64 | OK
Vanessa Franczak
Arquitetea e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, fevereiro de 2022

## Cotações
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - AMAUC
Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar - Ed. Mirage Offices - Centro
www.amauc.org.br - fone: (49) 3482 3500
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: | Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ary Giombelli
LOCAL: | Rua Bento Gonçalves, 445 - Centro
DATA: NOVEMBRO/2022 - DATA Ref.: SETEMBRO/2022
BDI | 0.2637 | BDI EQUIP. | 0.1665 | Desonerado
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | CUSTO
TOTAL (R$)
COTAÇÕES
1 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COM DESCARTE DE RESÍDUOS | Cot. 01 | m³ | 1 | 480
EMPRESA 1 | FOSSATRAT / www.fossatrat.com.br | 1 | m³ | 250 | 250
EMPRESA 2 | CRONOSHAER / www.cronoshare.com.br | 1 | m³ | 2370 | 2370
EMPRESA 3 | HABITÍSSIMO / www.habitissimo.com.br | 1 | m³ | 480 | 480
2 | ACM BRILHO 3mmX1220mmX5000mm - CHAPA | Cot. 02 | UNID. | 1 | 683.24
EMPRESA 1 | Magazine Luiza / CNPJ: 47.960.950/00001-21 / direto do site: www.magazineluiza.com.br | 1 | UNID. | 683.24 | 683.24
EMPRESA 2 | Madeira Madeira / CNPJ: 10.490.181/0002-16 / direto do site: www.madeiramadeira.com.br | 1 | UNID. | 713 | 713
EMPRESA 3 | RM Policarbonatos e Acessórios / CNPJ: 26.298.189/0001-34 / direto do site: www.rmpolicarbonatos.com.br | 1 | UNID. | 620 | 620
3 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA DE CORRER 1,00X2,10M - P2 | Cot. 03 | UNID. | 1 | 1776.6667
EMPRESA 1 | Estilo Vidros /CNPJ: 16.738.618/0001-93/ orçamento via telefone | 1 | m² | 1890 | 1890
EMPRESA 2 | Maxitemper Vidros e Aluminio / CNPJ: 13.556.250/0001-05 / orçamento via telefone | 1 | m² | 1790 | 1790
EMPRESA 3 | Oeste Telas / CNPJ: / (49) 99958-4096 | 1 | m² | 1650 | 1650
4 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA DE CORRER 1,80X2,10M - PORTA DE ENTRADA SALA DE REUNIÕES - P3 | Cot. 04 | UNID. | 1 | 3203.3333
EMPRESA 1 | Estilo Vidros /CNPJ: 16.738.618/0001-93/ orçamento via telefone | 1 | m² | 3400 | 3400
EMPRESA 2 | Maxitemper Vidros e Aluminio / CNPJ: 13.556.250/0001-05 / orçamento via telefone | 1 | m² | 3225 | 3225
EMPRESA 3 | Oeste Telas / CNPJ: / (49) 99958-4096 | 1 | m² | 2985 | 2985
5 | FACHADA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM JANELAS MAXIM-AR CONFORME PROJETO - G1 | Cot. 05 | UNID. | 1 | 1485 | OK
EMPRESA 1 | Maxitemper Vidros e Aluminio / CNPJ: 13.556.250/0001-05 / orçamento via telefone | 1 | m² | 1080 | 1080
EMPRESA 2 | Aluminalves Esquadrias e Boxes / CNPJ: 92.942.259/0001-70 / orçamento telefone | 1 | m² | 1890 | 1890
EMPRESA 3 |  | 1 | m² | 0 | 0
6 | PORTA EM ALUMÍNIO LINHA 30, PERFIL 100, COM SENSOR DE PRESENÇA CONFORME PROJETO - G2 | Cot. 06 | UNID. | 1 | 3680 | OK
EMPRESA 1 | Aluminalves Esquadrias e Boxes / CNPJ: 92.942.259/0001-70 / orçamento telefone | 1 | UNID. | 3680 | 3680
EMPRESA 2 |  | 1 | UNID. | 0 | 0
EMPRESA 3 |  | 1 | UNID. | 0 | 0
7 | PLACA TÁTIL BRAILLE / RELEVO ACRILICO PADRAO 14X3CM - USO CORRIMÃO COM LETRAS E/OU NUMEROS EM ALTO RELEVO E BRAILLE | Cot. 07 | UNID. | 1 | 14.5
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 19.9 | 19.9
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.433/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 14.5 | 14.5
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 12 | 12
8 | PLACA TÁTIL BRAILLE / RELEVO / SIMBOLOS ACRILICO PADRAO 20X15CM - USO PORTAS BANHEIROS | Cot. 08 | UNID. | 1 | 55
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 76.9 | 76.9
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.433/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 42 | 42
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 55 | 55
9 | PLACA TÁTIL BRAILLE / RELEVO / SIMBOLOS ACRILICO PADRAO 20X8CM - USO PORTAS DIVERSAS | Cot. 09 | UNID. | 1 | 45.9
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 45.9 | 45.9
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.433/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 42 | 42
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 55 | 55
10 | TAPETE / ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO PARA CADEIRANTES COM SIMBOLO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) - 1,20X0,80M | Cot. 10 | UNID. | 1 | 150
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 490 | 490
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.433/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 150 | 150
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 150 | 150
11 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - DEF. VISUAL E AUDITIVO CONFORME NBR 9050 - KIT COMPLETO PARA 1 SANITÁRIO COM 1 ALARME, 1 ACIONADOR E 1 PLACA TATIL - 15 | Cot. 11 | UNID. | 1 | 500
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 1350 | 1350
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.434/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 265 | 265
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 480 | 500
12 | PLACA TATIL BRAILLE / RELEVO ACRILICO PADRAO 7X4CM LADO EXTERNO PORTAS / BATENTES DE ELEVADOR | Cot. 12 | UNID. | 1 | 14.5
EMPRESA 1 | Total Acessibilidade / CNPJ: 12.127.024/0001-95 / www.totalacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 14.9 | 14.9
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.434/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 14.5 | 14.5
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 12 | 12
14 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS | Cot. 14 | UNID. | 1 | 31
EMPRESA 1 | Eng. Negeli Mertins | 1 | UNID. | 20 | 36
EMPRESA 2 | Arq. Victor Ticiani | 1 | UNID. | 20 | 27
EMPRESA 3 | Eng. Eduarda Biffi | 1 | UNID. | 20 | 30
13 | ELEVADOR DE USO RESTRITO - PLATAFORMA ELEVATÓRIA. 2 PARADAS, ENTRADA UNILATERAL, SISTEMA HIDRÁULICO, REVESTIMENTO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,10MX1,40M, BOTOEIRAS SOBE E DESCE, MEIA-CABINE, COM CANCELA. | Cot. 23 | UNID. | 1 | 49885
EMPRESA 1 | JS Elevadores / CNPJ: 40.691.584/0001-03 / www.jsconcordia.com.br | 1 | UNID. | 45350 | 45350 | .+ 10%
EMPRESA 2 | WRS Acessibilidade / CNPJ: 09.350.434/0001-96 / www.wrsacessibilidade.com.br | 1 | UNID. | 0 | 0
EMPRESA 3 | Avance Acessibilidade / CNPJ: 08.533.190/0001-14 / www.avance.com.br | 1 | UNID. | 0 | 0
Vanessa Franczak
Arquitetea e Urbanista
CAU A39354-1
Ipumirim, fevereiro de 2022

## Memoria de Calculo
DEMOLIÇÃO ALVENARIA | [9 empty] | PISO INTERNO | [9 empty] | PISO CERAMICO E CONTRAPISO
5.85 | X | 2.85 | X | 0.15 | X | 1 | = | 2.5009 |  | triagem+circ nova | [6 empty] | = | 18.1 | m² | sala aplicação |  | 2.85 | M²
1.75 | X | 2.85 | X | 0.15 | X | 1 | = | 0.74813 |  | sanit fem | [6 empty] | = | 3.6 | m² | ambulatorio |  | 11.15 | M²
7.55 | X | 2.8 | X | 0.15 | X | 1 | = | 3.171 |  | sanit masc | [6 empty] | = | 3.6 | m² | triagem médica |  | 11.53 | M²
0.8 | X | 2.1 | X | 0.15 | X | 2 | = | 0.504 |  | espera 1 | [6 empty] | = | 6.5 | m² | circ. Nova inferior |  | 5.19 | M²
[8 empty] | 6.924 | M³ | espera 2 | [6 empty] | = | 36.61 | m² | sanit f |  | 3.6 | M²
[18 empty] | 68.41 | m² | sanit m |  | 3.6 | M²
ESTRUTURA | [19 empty] | espera / recepção |  | 54.81 | M²
SAPATAS S1, S7, S9 | [9 empty] | ALVENARIA TIJOLO | [9 empty] | elevador inferior |  | 0 | M²
1 | X | 0.7 | X | 0.6 | X | 3 | = | 1.26 | M³ | inferior |  | 7.8 | X | 2.85 |  |  | = | 22.23 |  | atendimento |  | 14 | M²
SAPATAS S2, S4, S5, S6, S8, S10 | [11 empty] | 3.85 | X | 2.85 |  |  | = | 10.9725 |  | enfermagem |  | 10.7 | M²
0.9 | X | 1.1 | X | 0.6 | X | 6 | = | 3.564 | M³ |  |  | 3.9 | X | 2.85 |  |  | = | 11.115 |  | sala vigilancia |  | 20.82 | M²
SAPATAS S3, S11 | [11 empty] | 2 | X | 2.85 |  |  | = | 5.7 |  | circ. Nova superior |  | 6.6 | M²
1.2 | X | 1.2 | X | 0.6 | X | 2 | = | 1.728 | M³ |  |  | 2 | X | 2.85 |  |  | = | 5.7 |  | reunioes |  | 57.2 | M²
[8 empty] | 6.552 |  |  |  | 2.95 | X | 2.85 |  |  | = | 8.4075 |  | elevador supeior |  | 0 | M²
[12 empty] | 3.85 | X | 2.85 |  |  | = | 10.9725 |  | consultorio |  | 13.89 | M²
PILARES | [11 empty] | 1.7 | X | 2.85 |  |  | = | 4.845 |  | banheiro |  | 4.77 | M²
P1 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 |  |  |  | 0.6 | X | 0.6 |  |  | = | 0.36 |  |  |  | 220.71 | M²
P2 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 |  |  |  | 0.88 | X | 2.1 |  |  | = | 1.848
P3 |  | 0.15 | X | 0.5 | X | 8.15 | = | 0.61125 | [9 empty] | 82.1505 | M² | RODAFORRO
P4 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 3.6 | = | 0.216 |  | superior |  | 2.37 | x | 2.85 |  |  | = | 6.7545 |  | sala aplicação |  | 6.75
P5 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 3.6 | = | 0.216 |  |  |  | 1.87 | x | 2.85 |  |  | = | 5.3295 |  | ambulatorio |  | 13.52
P6 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 |  |  |  | 1.75 | x | 2.85 |  |  | = | 4.9875 |  | triagem médica |  | 13.67
P7 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 |  |  |  | 2.95 | x | 2.85 |  |  | = | 8.4075 |  | circ. Nova inferior |  | 6.3
P8 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 |  |  |  | 7.8 | x | 2.85 |  |  | = | 22.23 |  | sanit f |  | 7.6
P9 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 | [9 empty] | 47.709 | m² | sanit m |  | 7.6
P10 |  | 0.15 | X | 0.4 | X | 8.15 | = | 0.489 | [9 empty] | 129.8595 |  | espera / recepção |  | 33.2
P11 |  | 0.15 | X | 0.5 | X | 8.15 | = | 0.61125 |  | ALVENARIA GESSO ACARTONADO | [9 empty] | elevador inferior |  | 0
[8 empty] | 5.0775 | M³ | inferior |  | 2.3 | x | 3 |  |  | = | 6.9 |  | atendimento |  | 17.2
[12 empty] | 5.7 | x | 3 |  |  | = | 17.1 |  | enfermagem |  | 13.2
VIGAS BLADRAME | [11 empty] | 3.75 | x | 3 |  |  | = | 11.25 |  | sala vigilancia |  | 18.71
V1 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 | [9 empty] | 35.25 | m² | circ. Nova superior |  | 7.41
V2 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388 |  | superior |  | 5.85 | x | 3 |  |  | = | 17.55 |  | reunioes |  | 31.59
V3 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 |  |  |  | 1.7 | x | 3 |  |  | = | 5.1 |  | elevador supeior |  | 0
V4 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 3.45 | = | 0.276 |  |  |  | 2.1 | x | 3 |  |  | = | 6.3 |  | consultorio |  | 14.91
V5 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.75 | = | 0.14 |  |  |  | 0.65 | x | 3 |  |  | = | 1.95 |  | banheiro |  | 8.77
V6 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2 | = | 0.16 |  |  |  | 0.9 | x | 3 |  |  | = | 2.7 |  |  |  | 200.43 | M
V7 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 9 | = | 0.72 |  |  |  | 0.3 | x | 3 |  |  | = | 0.9
V8 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.8 | = | 0.144 |  |  |  | 3.95 | m |  |  |  |  | 34.5 | m²
V9 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 5.2 | = | 0.416 |  |  |  | reforço | [5 empty] | 69.75 | m² | PINTURA PORTAS
V10 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 | [11 empty] | 0.9 | X | 2.1 | X | 4 | = | 7.56
V11 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.55 | = | 0.124 |  | DIVISÓRIAS DE VIDRO | [9 empty] | 1 | X | 2.1 | X | 2 | = | 4.2
V12 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.05 | = | 0.084 |  | inferior |  | 6.05 | x | 3 |  |  | = | 18.15 | [7 empty] | 11.76
V13 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.3 | = | 0.104 |  |  |  | 1.5 | x | 3 |  |  | = | 4.5 | [6 empty] | X | 2
V14 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 | [9 empty] | 22.65 | m² | [6 empty] | 23.52 | M²
V15 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388
[8 empty] | 4.496 | M³ | REVESTIMENTOS
[10 empty] | CHAPISCO E EMBOÇO INTERNO | [5 empty] | GESSO
VIGAS INTERMEDIÁRIAS | [9 empty] | sala aplicação |  | 2.208
V1 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 |  | ambulatorio |  | 1.848 |  |  |  | 6.9
V2 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388 |  | triagem médica |  | 14.1 |  |  |  | 6.9
V3 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 |  | circ. Nova inferior |  | 0 |  |  |  | 17.1
V4 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 3.45 | = | 0.276 |  | sanit f |  | 22.8 |  |  |  | 0
V5 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.75 | = | 0.14 |  | sanit m |  | 22.8 |  |  |  | 0
V7 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 9 | = | 0.72 |  | espera / recepção |  | 49.77 |  |  |  | 0
V8 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.8 | = | 0.144 |  | elevador inferior |  | 10.35 |  |  |  | 0
V9 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 5.2 | = | 0.416 |  | atendimento |  | 16.65 |  |  |  | 19.5
V10 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 |  | enfermagem |  | 0 |  |  |  | 19.8
V11 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.55 | = | 0.124 |  | sala vigilancia |  | 5.1 |  |  |  | 16.41
V12 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.05 | = | 0.084 |  | circ. Nova superior |  | 7.2 |  |  |  | 11.1
V13 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.3 | = | 0.104 |  | reunioes |  | 26.85 |  |  |  | 25.8
V14 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 |  | elevador supeior |  | 10.2 |  |  |  | 0
V15 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388 |  | consultorio |  | 7.5 |  |  |  | 0
[8 empty] | 4.336 | M³ | banheiro |  | 12.9 |  | 210.276 | M² | 11.4 |  | 134.91 | M²
VIGAS FINAIS | [9 empty] | CHAPISCO E EMBOÇO E PINTURA EXTERNO
V1 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 |  | fachada lat dir |  | 62.25
V2 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388 |  | fachada lat esq |  | 33.15
V3 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 |  | alvenaria elevador |  | 18.48 |  | 113.88 | m²
V5 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.75 | = | 0.14
V7 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 9 | = | 0.72 |  | PINTURA INTERNA |  | selador |  | pintura
V10 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 7.55 | = | 0.604 |  | sala aplicação |  | 2.208 |  | 20.25
V11 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.55 | = | 0.124 |  | ambulatorio |  | 8.748 |  | 31.849
V12 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.05 | = | 0.084 |  | triagem médica |  | 21 |  | 32.185
V13 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 1.3 | = | 0.104 |  | circ. Nova inferior |  | 17.55 |  | 18
V14 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 2.15 | = | 0.172 |  | sanit f |  | 0 |  | 0
V15 |  | 0.2 | X | 0.4 | X | 4.85 | = | 0.388 |  | sanit m |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 3.5 | M³ | espera / recepção |  | 52.05 |  | 52.05
[10 empty] | elevador inferior |  | 10.2 |  | 10.2
LAJES | [9 empty] | atendimento |  | 35.7 |  | 51.6
L1 |  | 0.7 | X | 3.75 | = | 2.625 |  |  |  | enfermagem |  | 19.8 |  | 39.6
L2 |  | 2 | X | 1.8 | = | 3.6 |  |  |  | sala vigilancia |  | 21.45 |  | 56.13
L3 |  | 2 | X | 5.2 | = | 10.4 |  |  |  | circ. Nova superior |  | 18.21 |  | 18.21
L4 |  |  |  |  | = | 15.39 |  |  |  | reunioes |  | 55.8 |  | 55.8
L5 |  | 5.2 | X | 7.55 | = | 39.26 |  |  |  | elevador supeior |  | 10.2 |  | 10.2
L11 |  |  |  |  | = | 22.55 |  |  |  | consultorio |  | 6.66 |  | 44.73
L12 |  | 5.2 | X | 9.7 | = | 50.44 |  |  |  | banheiro |  | 0 |  | 0
L13 |  | 1.55 | X | 1.55 | = | 2.4025 | [5 empty] | 279.576 | M² | 440.804 | M²
[6 empty] | 146.6675 | M²
AZULEJO
[10 empty] | sanit f |  | 22.8
[10 empty] | sanit m |  | 22.8
[10 empty] | banheiro |  | 26.31
[12 empty] | 71.91 | M²
RODAPÉ
[10 empty] | sala aplicação |  | 1
[10 empty] | ambulatorio |  | 9.05
[10 empty] | triagem médica |  | 9.15
[10 empty] | circ. Nova inferior |  | 6
[10 empty] | espera / recepção |  | 17.35
[10 empty] | elevador inferior |  | 0
[10 empty] | atendimento |  | 17.2
[10 empty] | enfermagem |  | 13.2
[10 empty] | sala vigilancia |  | 18.71
[10 empty] | circ. Nova superior |  | 4.07
[10 empty] | reunioes |  | 18.95
[10 empty] | elevador supeior |  | 0
[10 empty] | consultorio |  | 14.91
[12 empty] | 129.59 | M
REVESTIMENTO EXTERNO ACM
[10 empty] | 0.5 | X | 7.5 | X | 4 | = | 15
[10 empty] | 9 | X | 0.5 | X | 1 | = | 4.5
[10 empty] | 1.85 | X | 1.2 | X | 4 | = | 8.88
[16 empty] | 28.38 | M²