## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  |  | Prefeitura Municipal de Ipumirim
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REFORMA da QUADRA da NOVA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.25% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.2% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 6% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.51% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.51% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Ipumirim | [5 empty] | 2022-03-31
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Rafael Lisboa Mothcy |  |  |  |  | Nome: | Hilário Reffatti
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Arquiteto e Urbanista |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | A 34.444-3
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Orçamento
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: REFORMA QUADRA NOVA ESCOLA / PISO DE CONCRETO
LOCAL: Rua João Pedro Hass - Centro - Ipumirim | [7 empty] | Rafael Lisboa Mothcy
DATA: JULHO/2023 |  |  |  | SINAPI maio 2023 |  |  |  | Arquiteto e Urbanista
BDI | 0.2051 | [6 empty] | CAU/SC A 34.444-3
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QUANTID. | VALOR | BDI | VALOR | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO
[5 empty] | SINAPI |  | FINAL | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M | 4813 | M² | 2.88 | 250 | 0.2051 | 301.275 | 180.77 | 120.51 | 867.69
[9 empty] | Subtotal 1 | 867.69
2 | REPARO QUADRA DE CONCRETO 1.056m²
2.1 | Remoção manual de argamassa existente no piso, lapidação em piso de concreto, correção do piso com massa niveladora, limpeza e lavação de piso, aplicação de primer epoxi e emassamento epoxi, aplicação de tinta epoxi (minimo duas demãos), demarcação das quadras poliesportivas. | COMP. 1 |  |  |  | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 76132.31
[9 empty] | Subtotal 2 | 76132.31
3
3.1 |  |  | M² | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal 3 | 0
4
4.1 |  |  | M² | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal 4 | 0
5
5.1 |  |  | M² | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | M² | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Subtotal 5 | 0
[9 empty] | TOTAL | 77000

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ipumirim
OBRA: REFORMA QUADRA NOVA ESCOLA / PISO DE CONCRETO
Área: 1.200,00m² | [6 empty] | Rafael Lisboa Mothcy
Data: 07/03/2022 | [6 empty] | Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A 34.444-3
Item | Serviço | Total (R$) | Peso (%) | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  |  | % | $ | % | $ | % | $
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 867.69 | 1.1269 | 100 | 867.69 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REPARO QUADRA DE CONCRETO 1.056m² | 76132.31 | 98.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 77000 | 100 | 1.1269 | 867.69 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Acumulado |  |  | 1.1269 | 867.69 | 1.1269 | 867.69 | 1.1269 | 867.69

## COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO PINTURA/REPARO QUADRA NOVA ESCOLA |  |  |  | COMP. 1
EMPRESA | CONTATO | VALOR
ILC TINTAS E PINTURAS | CLEITON | 67500
F.J. ENGENHARIA | WILLER | 73580
TRIMARTE | GUSTAVO | 90000
0
Media dos valores para licitação |  |  | 77026.6667