## BDI
Tomador: | [5 empty] | Município de IPUMIRIM
Município: | [5 empty] | IPUMIRIM - SC
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | Desonerado
[8 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
25.64% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 25.64% | 19.64% |  | 25.64%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | TRUE
Administração Central |  |  |  | 3.8% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% |  |  |  |  | IPUMIRIM - SC | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.33% | OK |  |  | 2026-07-29 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 0.5% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 6.8% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
Prefeito Municipal

## ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROPONENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PROJETO | [8 empty] | DATA
PASSARELA EM CONCRETO ARMADO DA CALÇADA DA ENTRADA DA CIDADE DE IPUMIRIM + 300,00m PASSEIO | [8 empty] | SETEMBRO/2023
LOCALIZAÇÃO: |  | SC 154, KM 89 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
Data de referência dos custos: SINAPI 06-2023 e SICRO 01-2023 (desonerado) |  |  |  |  | BDI 1: | 25.64% | BDI 2:
[11 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
1.1 | SINAPI | 4813 | Placa de obra (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) em chapa galvanizada nº 22 adesivada de 2,40 x 1,20 - Fornecimento pela Prefeitura Municipal | m2 | 2.88 | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total do item | [8 empty] | 0
2.0 | FUNDAÇÕES DE BLOCO DE CONCRETO SIMPLES 70X70X48CM
2.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 12.936 | 94.21 | 25.64% | 118.3654 | 1531.1754 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.662 | 48.28 | 25.64% | 60.659 | 161.4742 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.3 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.078 | 418.41 | 25.64% | 525.6903 | 566.6942 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.4 | SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 49.28 | 1.69 | 25.64% | 2.1233 | 104.637 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2.5 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 10.3488 | 654.84 | 25.64% | 822.741 | 8514.3818 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total do item | [8 empty] | 10878.3626
3.0 | PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X25CM
3.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 7.48 | 131.58 | 25.64% | 165.3171 | 1236.572 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.2 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 7.48 | 100.62 | 25.64% | 126.419 | 945.6139 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 187.88 | 12.12 | 25.64% | 15.2276 | 2860.9555 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 85.36 | 14.25 | 25.64% | 17.9037 | 1528.2598 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3.5 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.4025 | 629.2 | 25.64% | 790.5269 | 1108.7139 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total do item | [8 empty] | 7680.1151 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.0 | VIGAS T1 E T2 15X25X150CM
4.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 8.2225 | 318.5 | 25.64% | 400.1634 | 3290.3436
4.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8.2225 | 229.89 | 25.64% | 288.8338 | 2374.9359
4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 58.14 | 14.95 | 25.64% | 18.7832 | 1092.0541 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35.36 | 14.25 | 25.64% | 17.9037 | 633.0748 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.69 | 13.5 | 25.64% | 16.9614 | 45.6262 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.6 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136.83 | 12.12 | 25.64% | 15.2276 | 2083.5881 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4.7 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.8975 | 630.67 | 25.64% | 792.3738 | 1503.5293 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total do item | [8 empty] | 11023.1519 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.0 | VIGAS T3 20X25X300M | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 6.45 | 318.5 | 25.64% | 400.1634 | 2581.0539
5.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 6.45 | 229.89 | 25.64% | 288.8338 | 1862.978
5.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 104.92 | 14.95 | 25.64% | 18.7832 | 1970.7312
5.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 204.38 | 13.5 | 25.64% | 16.9614 | 3466.5709 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.5 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.51 | 630.67 | 25.64% | 792.3738 | 19421.0815 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.6 | SINAPI-I | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 30.6375 | 1.69 | 25.64% | 2.1233 | 65.0531 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.7 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 24.51 | 33.9 | 25.64% | 42.592 | 1043.9289 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.1275 | 79.63 | 25.64% | 100.0471 | 613.0388 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Total do item | [8 empty] | 31024.4365
6.0 | VIGAS T4 15X25X300M
6.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 15.4256 | 318.5 | 25.64% | 400.1634 | 6172.7705 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.4256 | 229.89 | 25.64% | 288.8338 | 4455.4418 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120.83 | 14.95 | 25.64% | 18.7832 | 2269.5716 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 204.38 | 13.5 | 25.64% | 16.9614 | 3466.5709
6.7 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.5956 | 630.67 | 25.64% | 792.3738 | 3641.4528
Total do item | [8 empty] | 20005.8077
[11 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7.0 | LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA T8L+4 (REFORÇO 4,2MM) | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7.1 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 193.5 | 318.5 | 25.64% | 400.1634 | 77431.6179 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.6874 | 229.89 | 25.64% | 288.8338 | 4819.8966
7.3 | SINAPI-I | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 193.5 | 14.95 | 25.64% | 18.7832 | 3634.5453
Total do item | [8 empty] | 85886.0599
8.0 | EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
8.1 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Emendas | KG | 38 | 13.5 | 25.64% | 16.9614 | 644.5332
8.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 187.05 | 167.04 | 25.64% | 209.8691 | 39256.0069
8.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - Guia 5cm | M3 | 0.9675 | 630.67 | 25.64% | 792.3738 | 766.6216
Total do item | [8 empty] | 40667.1618
9.0 | MOVIMENTO DE TERRA / INFRAESTRUTURA DO PASSEIO DE 300,00MT | [9 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de solo predominantemente argiloso | m2 | 0 | 2.18 | 25.64% | 2.739 | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9.2 | SINAPI | 6194 | TÁBUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | m | 300 | 5.99 | 25.64% | 7.5258 | 2257.7508
9.3 | SINAPI-I | 100324 | Lastro com material granular (pedra britada nº1) aplicado em pisos ou laje sobre solo (3cm) | m³ | 13.5 | 156.73 | 25.64% | 196.9156 | 2658.3602
Total do item | [8 empty] | 4916.111
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PASSEIO DE 300,00MT
10.1 | SINAPI | 94993 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | m² | 450 | 75.58 | 25.64% | 94.9587 | 42731.4204
10.2 | SINAPI | Comp. 02 | Execução dos ladrilhos na calçada (piso podotatil alerta direcional em concreto na cor vermelha 0,33x0,33) | m² | 0 | 0 | 25.64% | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 94263 | Guia (Meio Fio)concreto moldado in loco trecho reto com extrusora 13cm BASE x 22cm Altura | m | 300 | 33.62 | 25.64% | 42.2402 | 12672.0504
Total do item | [8 empty] | 55403.4708
VALOR TOTAL R$ | [8 empty] | 267484.6773
|  |  | NOME: IGORI FRIPP DAINESE |  | ASSINATURA:
Nº CREA-SC: 166.153-8

## CRONOGRAMA
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | [12 empty] | FOLHA No 001/001
PROJETO: |  | PASSARELA EM CONCRETO ARMADO DA CALÇADA DA ENTRADA DA CIDADE DE IPUMIRIM + 300,00m PASSEIO
LOCALIZAÇÃO: |  | SC 154, KM 89 | [10 empty] | 2023-09-01
#REF! | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
2.0 | FUNDAÇÕES DE BLOCO DE CONCRETO SIMPLES 70X70X48CM |  | 2719.5907 | 25% | 2719.5907 | 25% | 2719.5907 | 25% | 2719.5907 | 25% | 0 |  | 10878.3626 | 4.067%
3.0 | PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X25CM |  | 1920.0288 | 25% | 1920.0288 | 25% | 1920.0288 | 25% | 1920.0288 | 25% | 0 |  | 7680.1151 | 2.871%
4.0 | VIGAS T1 E T2 15X25X150CM |  | 2755.788 | 25% | 2755.788 | 25% | 2755.788 | 25% | 2755.788 | 25% | 0 |  | 11023.1519 | 4.121%
5.0 | VIGAS T3 20X25X300M |  | 7756.1091 | 25% | 7756.1091 | 25% | 7756.1091 | 25% | 7756.1091 | 25% | 0 |  | 31024.4365 | 11.6%
6.0 | VIGAS T4 15X25X300M |  | 5001.4519 | 25% | 5001.4519 | 25% | 5001.4519 | 25% | 5001.4519 | 25% | 0 |  | 20005.8077 | 7.479%
7.0 | LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA T8L+4 (REFORÇO 4,2MM) |  | 21471.515 | 25% | 21471.515 | 25% | 21471.515 | 25% | 21471.515 | 25% | 0 |  | 85886.0599 | 32.11%
8.0 | EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES |  | 10166.7904 | 25% | 10166.7904 | 25% | 10166.7904 | 25% | 10166.7904 | 25% | 0 |  | 40667.1618 | 15.2%
9.0 | MOVIMENTO DE TERRA / INFRAESTRUTURA DO PASSEIO DE 300,00MT |  | 491.6111 | 10% | 1474.8333 | 30% | 1474.8333 | 30% | 1474.8333 | 30% | 0 |  | 4916.111 | 1.838%
10.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PASSEIO DE 300,00MT |  | 0 | 0% | 16621.0412 | 30% | 19391.2148 | 35% | 19391.2148 | 35% | 0 |  | 55403.4708 | 20.71%
TOTAL NO PERÍODO (SIMPLES) |  |  | 52282.88 | 19.55% | 69887.15 | 26.13% | 72657.32 | 27.16% | 72657.32 | 27.16% |  | 0% | 267484.6773 | 100%
TOTAL PERÍODO (ACUMULADO) |  |  | 52282.88 | 19.55% | 122170.03 | 45.67% | 194827.35 | 72.84% | 267484.67 | 100% |  | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: 01/09/2023 Revisão |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. Rafael Lisboa Mothcy CAU/SC: A 34.444-3 | [8 empty] | ASSINATURA: