## SVCOPIA (hidden)
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [9 empty] | PLANILHA A 1
MUNICÍPIO: IPUMIRIM - SC ORÇAMENTO
PROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA
04/01/2023
LOCALIZAÇÃO: |  |  | Rua Selvino Bellini
Data de referência dos custos: SINAPI 05/2023 - SICRO 01/2023 BDI = 25,64% - Desonerado
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | sinapi | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m2 | 2.88 |  | 250 | 25.64% | 314.1 | 904.608
1.2 | sinapi | 99064 | Locação de pavimentação | m | 161.11 |  | 0.41 | 25.64% | 0.52 | 83.7772
|  |  | Total do item | [6 empty] | 988.3852
2.0 |  |  | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM
2.1 | sinapi | 101114 | Escavação horizontal de solo de 1 categoria com trator de esteiras (100HAP/LAMINA: 2,19m³) af 07/2020 | m3 | 167 |  | 4.13 | 25.64% | 5.1889 | 866.5516
2.2 | sinapi | 100575 | Regularização de superfície com motonoveladora | m² | 1449 |  | 0.12 | 25.64% | 0.15077 | 218.4628
2.3 | sicro | 5502978 | Compactação de aterro100% P.N. | m3 | 167 |  | 4.8 | 25.64% | 6.0307 | 1007.1302
2.4 | sicro | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 10m³ - carga com carregadeira 3,40 m³ e descarga livre | ton | 1085.7 |  | 2.63 | 25.64% | 3.3043 | 3587.5133
2.5 | sinapi | 101132 | Escavação horizontal , incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina: 8,70m³). AF 07/2020 | m³ | 5 |  | 16.81 | 25.64% | 21.1201 | 105.6004
2.6 | sinapi | 102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual exclusive carga e transporte. AF 03/2021 | m³ | 5 |  | 141.63 | 25.64% | 177.9439 | 889.7197
|  |  | Total do item | [6 empty] | 6674.978
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0
3.1 | sinapi | 102314 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira (0,8m³), largura menor que 1,5m em solo de 2ª categoria, local com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 295.66 |  | 8.16 | 25.64% | 10.2522 | 3031.1725
3.2 | sinapi | 93377 | Reaterro de vala mecanizado com retroescavadeira | m3 | 219.54 |  | 10.57 | 25.64% | 13.2801 | 2915.5237
3.3 | sicro | 4805754 | Compactação mecânica com placa | m3 | 219.54 |  | 6.45 | 25.64% | 8.1038 | 1779.1039
3.4 | sicro | 2003623 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | unid. | 4 |  | 2561.2 | 25.64% | 3217.8917 | 12871.5667
3.5 | sinapi | 40334 | tubo dn 300mm concreto armado para drenagem pluvial classe PA-1 | m | 0 |  | 98.43 | 25.64% | 123.6675 | 0
3.6 | sinapi | 7761 | tubo dn 400mm concreto armado para drenagem pluvial classe PA-2 | m | 0 |  | 117.39 | 25.64% | 147.4888 | 0
3.7 | sinapi | 7752 | tubo dn 500mm concreto armado para drenagem pluvial classe PA-2 | m | 0 |  | 142.68 | 25.64% | 179.2632 | 0
3.8 | sinapi | 7785 | tubo dn 400mm concreto para drenagem pluvial classe PS-2 | m | 109 |  | 50.59 | 25.64% | 63.5613 | 6928.1791
3.9 | sinapi | 7792 | tubo dn 500mm concreto para drenagem pluvial classe PS-2 | m | 48 |  | 71.75 | 25.64% | 90.1467 | 4327.0416
3.10 | composição | comp.1 | Boca de lobo - bl | unid. | 4 |  | 1206.4608 | 25.64% | 1515.7973 | 6063.1894
|  |  | Total do item | [6 empty] | 37915.7769
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL
4.1 | sinapi | 100576 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 1288 |  | 2.24 | 25.64% | 2.8143 | 3624.8648
4.2 | sinapi | 96396 | Sub-base para pavimentação com Brita graduada e= 15cm | m3 | 217 |  | 176.96 | 25.64% | 222.3325 | 48246.162
4.3 | sinapi | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km. (macadame e brita graduada) = usado dmt 26km | m3km | 5642 |  | 0.81 | 25.64% | 1.0177 | 5741.7731
4.4 | sinapi | 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para base e sub-base | m3 | 434 |  | 8.32 | 25.64% | 10.4532 | 4536.7096
4.5 | sinapi | 96396 | Base para pavimentação com Brita graduada e= 15cm | m3 | 217 |  | 176.96 | 25.64% | 222.3325 | 48246.162
4.6 | sinapi | 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para base | m3 | 5642 |  | 8.32 | 25.64% | 10.4532 | 58977.2252
4.7 | sinapi | 96402 | pintura de ligação RR-2C (o,5L/m2) | m2 | 0 |  | 2.77 | 25.64% | 3.4802 | 0
4.7.1 | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (SERVIÇO) | M2 | 1288 |  | 0.28 | 25.64% | 0.35179 | 453.1081
4.7.2 | ANP | PR/04/2023 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011353 | TON | 0.5796 |  | 3019.3722 | 15% | 3472.278 | 2012.5323
4.8 | sicro | 4011351 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² | 1288 |  | 0.38 | 25.64% | 0.47743 | 614.9324
4.8.1 | ANP | PR/04/2023 | ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO - CM30 (04/2023-PR, CONFORME ANP + 17% DE ICMS) | ton | 1.5456 |  | 3846.53 | 15% | 4423.5095 | 6836.9763
4.9 | sinapi | 95995 | Construção de pavimento com aplicação de Concreto betuminoso usinado a Quente e= 5cm com execução de corpo de prova p/ verificação de espessura | m3 | 64.4 |  | 1562.61 | 25.64% | 1963.2632 | 126434.1503
4.10 | sinapi | 93588 | Transporte comerc.c/basc.10m3 rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -26km | m3km | 1674.4 |  | 2.89 | 25.64% | 3.631 | 6079.7397
4.11 | sinapi | 41682 | Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado, comp. 1,0m x 0,30 x 0,10/0,12 m (Hxl1/l2) | unid |  |  | 30.23 | 25.64% | 37.981 | 0
4.12 | sinapi | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) AF_05/2021 | m | 326 |  | 1.51 | 25.64% | 1.8972 | 618.4755
4.13 | composição | COMP.2 | MEIO FIO EXTRUSADO 15 CM BASEX15 CM E 12 CM TOPO (SINAPI 94363 ADAPTADO) | M | 326 |  | 23.8298 | 25.64% | 29.9397 | 9760.3518
|  |  | Total do item | [6 empty] | 322183.1633
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | sinapi | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre ou zebrada tinta retrorefletida a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E=30cm, aplicação manual. AF_05/2021 | m² | 17.6 |  | 22.88 | 25.64% | 28.7464 | 505.9372
5.2 | sinapi | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de visro, aplicação mecânica com demarcadora autoproprlida .AF_05/2021om micro esfera | m | 75.78 |  | 4.9 | 25.64% | 6.1564 | 466.529
5.3 | sicro | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414m - pelicula refletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação | unid | 1 |  | 585.95 | 25.64% | 736.1876 | 736.1876
5.4 | sicro | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertencia ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60m - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 454.58 | 25.64% | 571.1343 | 571.1343
|  |  | Total do item | [6 empty] | 2279.7881
VALOR TOTAL R$ | [9 empty] | 370042.0915
Atualização |  |  | NOME: Rafael Lisboa Mothcy - Arquiteto |  | ASSINATURA:
Nº REGISTRO : CAU/SC A 34.444-3

## BDI
Tomador: | [5 empty] | Município de IPUMIRIM
Município: | [5 empty] | IPUMIRIM - SC
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | Desonerado
[8 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
25.64% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 25.64% | 19.64% |  | 25.64%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE
Administração Central |  |  |  | 3.8% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% |  |  |  |  | IPUMIRIM - SC | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.33% | OK |  |  | 2023-11-29 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 0.5% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 6.8% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
Prefeito Municipal | [6 empty] | Pedro Felipe Boettcher Chiarelli - Engenheiro civil - CREA/RS 92428

## Selvino Bellini
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [9 empty] | PLANILHA A 1
MUNICÍPIO: IPUMIRIM - SC ORÇAMENTO
PROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA
05/09/2023
LOCALIZAÇÃO: |  |  | Rua Selvino Bellini (ATUALIZADA 24/11/2023)
Data de referência dos custos: SINAPI 10/2023 - SICRO 07/2023 BDI = 25,64% - Desonerado
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | sinapi | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m2 | 2.88 |  | 250 | 25.64% | 314.1 | 904.608
1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP.10 | SERVIÇO DE TOPOGRAFICA PARA LOCAÇÃO DE OBRA (BASEADO NA SINAPI 78442) | M² | 1288 |  | 0.33 | 25.64% | 0.41461 | 534.0203
1.3 | COMPOSIÇÃO | COMP.11 | EQUIPE DE CAMPO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 |  | 677.66 | 25.64% | 851.412 | 3405.6481
|  |  | Total do item | [6 empty] | 4844.2764 | ok
2.0 |  |  | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM
2.1 | sinapi | 101114 | Escavação horizontal de solo de 1 categoria com trator de esteiras (100HAP/LAMINA: 2,19m³) af 07/2020 | m3 | 167 |  | 4.53 | 25.64% | 5.6915 | 950.4792
2.2 | sinapi | 100575 | Regularização de superfície com motonoveladora | m² | 1449 |  | 0.14 | 25.64% | 0.1759 | 254.8733
2.3 | sicro | 5502978 | Compactação de aterro100% P.N. | m3 | 167 |  | 4.8 | 25.64% | 6.0307 | 1007.1302
2.4 | sicro | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 10m³ - carga com carregadeira 3,40 m³ e descarga livre | ton | 1085.7 |  | 2.6 | 25.64% | 3.2666 | 3546.591
2.5 | sinapi | 101132 | Escavação horizontal , incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina: 8,70m³). AF 07/2020 | m³ | 5 |  | 18.17 | 25.64% | 22.8288 | 114.1439
2.6 | sinapi | 102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual exclusive carga e transporte. AF 03/2021 | m³ | 5 |  | 144.91 | 25.64% | 182.0649 | 910.3246
|  |  | Total do item | [6 empty] | 6783.5423 | ok
3.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0
3.1 | sinapi | 102314 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira (0,8m³), largura menor que 1,5m em solo de 2ª categoria, local com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 290 |  | 8.94 | 25.64% | 11.2322 | 3257.3426
3.2 | SINAPI | 102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual exclusive carga e transporte. AF 03/2021 | m³ | 5.66 |  | 144.91 | 25.64% | 182.0649 | 1030.4875
3.3 | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 12.56 |  | 140.95 | 25.64% | 177.0896 | 2224.2451
3.4 | SINAPI | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 219.54 |  | 12.84 | 25.64% | 16.1322 | 3541.6579
3.5 | sicro | 4805754 | Compactação mecânica com placa | m3 | 219.54 |  | 6.73 | 25.64% | 8.4556 | 1856.3363
3.6 | sicro | 2003623 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | unid. | 4 |  | 2597.98 | 25.64% | 3264.1021 | 13056.4083
3.10 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 109 |  | 98.07 | 25.64% | 123.2151 | 13430.4511
3.11 | sinapi | 7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 48 |  | 84.74 | 25.64% | 106.4673 | 5110.4321
3.12 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48 |  | 73.57 | 25.64% | 92.4333 | 4436.8007
3.12 | composição | comp.1 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | unid. | 4 |  | 1289.09 | 25.64% | 1619.6127 | 6478.4507
|  |  | Total do item | [6 empty] | 54422.6124 | OK
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL
4.1 | sinapi | 100576 | Regularização e compactação do sub leito | m2 | 1288 |  | 2.52 | 25.64% | 3.1661 | 4077.9729 |  | volume calculado | diferença
4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (BASEADO NO SINAPI 96400) | M3 | 204.51 |  | 121.75 | 25.64% | 152.9667 | 31283.2198 |  | 204.51
4.3 | sinapi | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km. (macadame e brita graduada) = usado dmt 26km | m3km | 10437.7 |  | 0.85 | 25.64% | 1.0679 | 11146.8373
4.4 | sinapi | 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para base e sub-base | m3 | 401.45 |  | 8.83 | 25.64% | 11.094 | 4453.6911
4.5 | COMPOSIÇÃO | COMP.6 | EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL GRANULAR | m3 | 196.94 |  | 141.05 | 25.64% | 177.2152 | 34900.7654 |  | 196.94 | 20.06
4.7.1 | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C (0,5L/m²) (SERVIÇO) | M2 | 1288 |  | 0.27 | 25.64% | 0.33923 | 436.9257
4.7.2 | ANP | PR/07/2023 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011353 | t | 0.5796 |  | 2835.5197 | 15% | 3260.8476 | 1889.9873 |  |  | 1288
4.8 | DNIT | PORTARIA 1977/2017 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA A DISTÂNCIA DE 388KM - PINTURA DE LIGAÇÃO | t | 0.5796 |  | 125.103 | 15% | 143.8684 | 83.3862 |  | 0.00045 | 0.58
4.8.1 | SICRO | 4011351 | Imprimação com CM30 (1,2L/m²) (SERVIÇO) | m² | 1288 |  | 0.36 | 25.64% | 0.4523 | 582.5676 |  | 0.0012 | 1.55
| ANP | PR/07/2023 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO ANP (+17% DE ICMS) - INSUMO SICRO 4011351 | ton | 1.5456 |  | 3052.864 | 15% | 3510.7936 | 5426.2825
| DNIT | PORTARIA 1977/2017 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977/2017 DNIT PARA A DISTÂNCIA DE 388KM - IMPRIMAÇÃO | t | 1.5456 |  | 125.103 | 15% | 143.8684 | 222.3631
4.9 | SINAPI | 95995 | Construção de pavimento com aplicação de Concreto betuminoso usinado a Quente e= 5cm com execução de corpo de prova p/ verificação de espessura | m3 | 64.4 |  | 1528.17 | 25.64% | 1919.9928 | 123647.5355
4.10 | SINAPI | 93588 | Transporte comerc.c/basc.10m3 rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -26km | m3km | 1674.4 |  | 3.07 | 25.64% | 3.8571 | 6458.4086
4.12 | SINAPI | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) AF_05/2021 | m | 326 |  | 1.56 | 25.64% | 1.96 | 638.9548
4.13 | composição | COMP.2 | MEIO FIO EXTRUSADO 15CM BASE X 15 CM E 12CM TOPO (SINAPI 94363 ADPT) | H | 326 |  | 24.83 | 25.64% | 31.1964 | 10170.0303
|  |  | Total do item | [6 empty] | 235418.9281 | OK
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | sinapi | 102509 | Pintura de faixa de pedrestre ou zebrada tinta retrorefletida a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E=30cm, aplicação manual. AF_05/2021 | m² | 17.6 |  | 23.6 | 25.64% | 29.651 | 521.8583
5.2 | sinapi | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de visro, aplicação mecânica com demarcadora autoproprlida .AF_05/2021om micro esfera | m | 75.78 |  | 5.4 | 25.64% | 6.7846 | 514.134
5.3 | sicro | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414m - pelicula refletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação | unid | 1 |  | 592.51 | 25.64% | 744.4296 | 744.4296
5.4 | sicro | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertencia ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60m - fornecimento e instalação | unid | 1 |  | 449.47 | 25.64% | 564.7141 | 564.7141
|  |  | Total do item | [6 empty] | 2345.1359
VALOR TOTAL R$ | [9 empty] | 303814.4951 | OK
Atualização |  |  | NOME: IGORI FRIPP DAINESE |  | ASSINATURA:
Nº REGISTRO : CREA/SC 166153-8

## Cronograma
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: IPUMIRIM / SC | [12 empty] | FOLHA No 001/001
PROJETO: |  | Rua Selvino Bellini (ATUALIZADA 24/11/2023)
LOCALIZAÇÃO: |  | Selvino Bellini | [10 empty] | 2023-09-05
Data de referência dos custos: SINAPI 10/2023 - SICRO 07/2023 BDI = 25,64% - Desonerado | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 4844.2764 | 100% | [8 empty] | 4844.2764 | 100%
2.0 | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM |  | 5426.8339 | 80% | 1356.7085 | 20% | [6 empty] | 6783.5423 | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 43538.0899 | 80% | 10884.5225 | 20% | [6 empty] | 54422.6124 | 100%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL |  |  |  | 47083.7856 | 20% | 141251.3569 | 60% | 47083.7856 | 20% |  |  | 235418.9281 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 2345.1359 | 100% |  |  | 2345.1359 | 100%
0%
303814.4951
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 53809.2 | 17.7112 | 59325.02 | 19.5267 | 141251.36 | 46.4926 | 49428.92 | 16.2694 |  |  | 303814.5 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 53809.2 | 17.7112 | 113134.22 | 37.2379 | 254385.58 | 83.7306 | 303814.5 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 05/09/2023 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:

## cotação
COTAÇÕES

## Composição
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FONTE | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[6 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | BOCA DE LOBO - bl | COMP. 01 |  | unid |  |  | 1206.4608
1.1 | Escavação mecânica de vala com prof. Até 1,5m | SINAPI | 90082 | m³ | 4.2 | 10.51 | 44.142
1.2 | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto de 19x19x3 com espessura de 20cm - areia extraida | SICRO | 2009618 | m² | 3.78 | 106.21 | 401.4738
1.3 | concreto fck 30MPa traço 1:2,1:2,5 preparo em betoneira | SINAPI | 94966 | m³ | 0.17 | 534.28 | 90.8276
1.4 | Formas de pinho para dispositivos de drenagem util. 3x confecc. Instalação e retirada | SICRO | 3103302 | m² | 1.26 | 70.51 | 88.8426
1.5 | Tampa grelha para boca de lobo até 300kN C=90 L=30 | SICRO | M2623 | unid | 1 | 509.2883 | 509.2883
1.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento preparo e colocação | SICRO | 407819 | kg | 3.43 | 14.15 | 48.5345
1.7 | Reaterro com escavadeira | SINAPI | 93364 | m³ | 2.1 | 11.12 | 23.352
2 | MEIO FIO EXTRUSADO 15 CM BASEX15 CM E 12 CM TOPO (SINAPI 94363 ADAPTADO) | COMP.2 |  | M |  |  | 23.8298
2.1 | AREIA | SINAPI | 370 | M3 | 0.0049563 | 125 | 0.61954
2.2 | CONCRETO 20 MPA | SINAPI | 34492 | M3 | 0.021241 | 490 | 10.4082
2.3 | AJUDANTE | SINAPI | 88243 | H | 0.0616 | 20.33 | 1.2523
2.4 | PEDREIRO | SINAPI | 88309 | H | 0.15648 | 27.47 | 4.2984
2.5 | SERVENTE | SINAPI | 88316 | H | 0.31295 | 19 | 5.9461
2.6 | ARGAMASSA | SINAPI | 88631 | M3 | 0.0014161 | 612.89 | 0.8679
2.7 | MAQUINA EXTRUSORA | SINAPI | 92960 | CHP | 0.0099126 | 18.96 | 0.18794
2.8 | MAQUINA EXTRUSORA | SINAPI | 92961 | CHI | 0.050979 | 4.89 | 0.24929
3 | DRENO 50X80 | COMP.4 |  | M |  |  | 79.171
3.1 | GEOTEXTIL | SINAPI | 4021 | m² | 2.9 | 8.68 | 25.172
3.2 | BRITA 2 | SINAPI | 4718 | m3 | 0.3686 | 100 | 36.86
3.3 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE M AS 1,0030000 11,37 11,40 ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM | SINAPI | 38052 | m | 1.003 | 11.37 | 11.4041
3.4 | PEDREIRO | SINAPI | 88309 | H | 0.0702 | 26.46 | 1.8575
3.5 | SERVENTE | SINAPI | 88316 | H | 0.2105 | 18.42 | 3.8774