## Composição
COMPOSIÇÕES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | FONTE | CÓDIGO | UNID. | COEFICIE | VALOR | CUSTO
[6 empty] | SINAPI | TOTAL (R$)
1 | BOCA DE LOBO - bl | COMP. 01 |  | unid |  |  | 1201.3844
1.1 | Escavação mecânica de vala com prof. Até 1,5m | SINAPI | 90082 | m³ | 4.2 | 10.51 | 44.142
1.2 | Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto de 19x19x3 com espessura de 20cm - areia extraida | SICRO | 2009618 | m² | 3.78 | 106.21 | 401.4738
1.3 | concreto fck 30MPa traço 1:2,1:2,5 preparo em betoneira | SINAPI | 94966 | m³ | 0.17 | 534.28 | 90.8276
1.4 | Formas de pinho para dispositivos de drenagem util. 3x confecc. Instalação e retirada | SICRO | 3103302 | m² | 1.26 | 70.51 | 88.8426
1.5 | Tampa grelha para boca de lobo até 300kN C=90 L=30 | SICRO | M2623 | unid | 1 | 509.2883 | 509.2883
1.6 | Armação em aço CA-50 - fornecimento preparo e colocação | SICRO | 0407819 | kg | 3.43 | 12.67 | 43.4581
1.7 | Reaterro com escavadeira | SINAPI | 93364 | m³ | 2.1 | 11.12 | 23.352
2 | MEIO FIO EXTRUSADO 15 CM BASEX15 CM E 12 CM TOPO (SINAPI 94363 ADAPTADO) | COMP.2 |  | M |  |  | 23.8298
2.1 | AREIA | SINAPI | 370 | M3 | 0.0049563 | 125 | 0.61954
2.2 | CONCRETO 20 MPA | SINAPI | 34492 | M3 | 0.021241 | 490 | 10.4082
2.3 | AJUDANTE | SINAPI | 88243 | H | 0.0616 | 20.33 | 1.2523
2.4 | PEDREIRO | SINAPI | 88309 | H | 0.15648 | 27.47 | 4.2984
2.5 | SERVENTE | SINAPI | 88316 | H | 0.31295 | 19 | 5.9461
2.6 | ARGAMASSA | SINAPI | 88631 | M3 | 0.0014161 | 612.89 | 0.8679
2.7 | MAQUINA EXTRUSORA | SINAPI | 92960 | CHP | 0.0099126 | 18.96 | 0.18794
2.8 | MAQUINA EXTRUSORA | SINAPI | 92961 | CHI | 0.050979 | 4.89 | 0.24929
3 | DRENO 50X80 | COMP.3 |  | M |  |  | 79.171
3.1 | GEOTEXTIL | SINAPI | 4021 | m² | 2.9 | 10.56 | 25.172
3.2 | BRITA 2 | SINAPI | 4718 | m3 | 0.3686 | 105 | 36.86
3.3 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE M AS 1,0030000 11,37 11,40 ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM | SINAPI | 38052 | m | 1.003 | 11.93 | 11.4041
3.4 | PEDREIRO | SINAPI | 88309 | H | 0.0702 | 27.47 | 1.8575
3.5 | SERVENTE | SINAPI | 88316 | H | 0.2105 | 19 | 3.8774
4 | CAIXA DE PASSAGEM 1,5 x 1,5 [m²] | COMP.4 |  | UNID |  |  | 2928.8222
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | SINAPI | 90082 | M3 | 15.3 | 10.51 | 160.803 | 3x3x1,7 | 15.3
4.2 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída | SICRO | 2009618 | m² | 7.62 | 106.21 | 809.3202 | PAREDES
4.3 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | 1107888 | m³ | 0.34 | 430.43 | 146.3462 | TAMPA E FUNDO
4.4 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO | 1107892 | m³ | 0.16 | 448.05 | 71.688
4.5 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | SINAPI | 560 | M | 38.4 | 31.11 | 1194.624
4.6 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | SINAPI | 568 | M | 4.8 | 68.35 | 328.08
4.7 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | 0407819 | kg | 5.72 | 12.67 | 72.4724
4.8 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO | 3103302 | m² | 1.84 | 70.51 | 129.7384
4.9 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | 4718 | M3 | 0.15 | 105 | 15.75

## BDI
Tomador: | [5 empty] | Município de IPUMIRIM
Município: | [5 empty] | IPUMIRIM - SC
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. | Desonerado
[8 empty] | Onerado | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública: |  |  |  | Desonerado |  |  |  |  | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO |  |  |  | OK |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[9 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
25.64% | [8 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 19.6% | 24.23% | 25.64% | 19.64% |  | 25.64%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | TRUE
Administração Central |  |  |  | 3.8% | OK |  |  |  | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.8% | Máx: | 4.67% |  |  |  |  | IPUMIRIM - SC | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias |  |  |  | 0.33% | OK |  |  | 2024-06-18 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.32% | Máx: | 0.74% | [5 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos |  |  |  | 0.5% | OK |  | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos. |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 0.5% | Máx: | 0.97% | [5 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02% | OK |  |  |  | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 1.02% | Máx: | 1.21% | [5 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro |  |  |  | 6.8% | OK |  |  |  | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.64% | Máx: | 8.69% | [5 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
Prefeito Municipal | [6 empty] | Pedro Felipe Boettcher Chiarelli - Engenheiro civil - CREA/RS 92428

## Jaguatirica
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [9 empty] | PLANILHA A 1
MUNICÍPIO: IPUMIRIM - SC ORÇAMENTO
PROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS | [6 empty] | DATA
17/06/2024
LOCALIZAÇÃO: |  |  | ESTRADA RURAL LINHA JAGUATIRICA
Data de referência dos custos: SINAPI 04/2024 E SICRO 01/2024 |  |  |  | 25.64% |  |  |  | DESONERADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(FORNECIDO PELA MUNICIPALIDADE) | M2 | 2.88 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP.11 | SERVIÇO DE TOPOGRAFICA PARA LOCAÇÃO DE OBRA (BASEADO NA SINAPI 78442) | M² | 2722.72 |  | 0.33 | 25.64% | 0.41 | 1116.3152 |  |  | 0.1911%
|  |  | Total do item | [6 empty] | 1116.3152
2.0 | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM
2.1 | SINAPI | 101114 | Escavação horizontal de solo de 1 categoria com trator de esteiras (100HAP/LAMINA: 2,19m³) af 07/2020 | m³ | 1770 |  | 4.44 | 25.64% | 5.5784 | 9873.7963 |  |  | 1.69% | ok
2.2 | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 10m³ - carga com carregadeira 3,40 m³ e descarga livre (aterros) | ton | 1259.7 |  | 2.66 | 25.64% | 3.342 | 4209.9476 |  | 741x1,7 | 0.7207% | ok
2.3 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterro100% P.N. | m³ | 741 |  | 4.96 | 25.64% | 6.2317 | 4617.7223 |  |  | 0.7906% | ok
2.4 | SINAPI | 100575 | Regularização de superfície com motonoveladora (fundo caixa pavimento) | m² | 3109 |  | 0.15 | 25.64% | 0.18846 | 585.9221 |  |  | 0.1003% | ok
2.5 | SICRO | 5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 10m³ - carga com carregadeira 3,40 m³ e descarga livre (bota fora) | ton | 1029 |  | 2.66 | 25.64% | 3.342 | 3438.9427 |  |  | 0.5887% | ok
2.6 | SINAPI | 101132 | Escavação horizontal , incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2A categoria com trator de esteiras (347HP/lâmina: 8,70m³). AF 07/2020 | m³ | 5 |  | 17.93 | 25.64% | 22.5273 | 112.6363 |  |  | 0.01928% | ok
2.7 | SINAPI | 102354 | Desmonte de material de 3ª categoria (bloco de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual exclusive carga e transporte. AF 03/2021 | m³ | 5 |  | 154.63 | 25.64% | 194.2771 | 971.3857 |  |  | 0.1663% | ok
|  |  | Total do item | [6 empty] | 23810.353
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | SINAPI | 102314 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5m (média montante e jusante/uma composição por trecho) com escavadeira (0,8m³), largura menor que 1,5m em solo de 2ª categoria, local com baixo nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 60 |  | 9.32 | 25.64% | 11.7096 | 702.5789 |  | 20x1,5x2 | 0.1203% | ok
3.2 | SINAPI | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 52.3033 |  | 11.6 | 25.64% | 14.5742 | 762.2812 | 139.53 |  | 0.1305% | ok
3.3 | SINAPI | 102738 | Boca para bueiro simples tubular D=60cm em concreto, alas com esconsidade 0°, incluindo formas e materiais. AF_07/2021 | unid. | 2 |  | 2339.47 | 25.64% | 2939.3101 | 5878.6202 |  |  | 1.006% | ok
3.4 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.6 |  | 191.28 | 25.64% | 240.3242 | 384.5187 |  |  | 0.06583% | ok
3.5 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M | 20 |  | 54.49 | 25.64% | 68.4612 | 1369.2247 |  |  | 0.2344% | ok
3.6 | SINAPI-I | 7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 20 |  | 93.22 | 25.64% | 117.1216 | 2342.4322 |  |  | 0.401% | ok
3.7 | SICRO | 2003285 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 190 |  | 54.45 | 25.64% | 68.411 | 12998.0862 |  |  | 2.225% | ok
|  |  | Total do item | [6 empty] | 24437.7421
4.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL
4.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 3109 |  | 2.65 | 25.64% | 3.3295 | 10351.2911 |  |  | 1.772% | ok
4.4 | COMPOSIÇÃO | COMP.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (BASEADO NO SINAPI 96400) SUB-BASE:14CM | M³ | 435 |  | 121.95 | 25.64% | 153.218 | 66649.8213 |  |  | 11.41%
4.5 | SINAPI | 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para base | m³ | 435 |  | 9.02 | 25.64% | 11.3327 | 4929.7367 |  |  | 0.844% | ok
4.6 | SINAPI | 93593 | Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km. (macadame e brita graduada) = usado dmt 23,6km (base + sub-base) | m³/km | 21995.2 |  | 0.85 | 25.64% | 1.0679 | 23489.5539 |  |  | 4.021% | ok
4.7 | COMPOSIÇÃO | COMP.7 | EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E MATERIAL GRANULAR BASE:16CM | m3 | 497 |  | 141.51 | 25.64% | 177.7932 | 88363.2025 |  |  | 15.13%
4.8 | SINAPI | 100974 | Carga e manobra e descarga de brita para sub-base | m³ | 497 |  | 9.02 | 25.64% | 11.3327 | 5632.3658 |  |  | 0.9643% | ok
4.9.1 | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (SERVIÇO) | M2 | 3109 |  | 0.28 | 25.64% | 0.35179 | 1093.7213 |  |  | 0.1872% | ok
4.9.2 | ANP | PR/03/2024 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (+17%ICMS-SC) - INSUMO SICRO 4011353 | TON | 1.399 |  | 3018.3894 | 15% | 3471.1478 | 4856.3093 |  |  | 0.8314% | ok
4.10 | SICRO | 4011351 | Imprimação com CM30 ( taxa aplicação= 1,2L/m² ) | m² | 3109 |  | 0.37 | 25.64% | 0.46487 | 1445.2746 |  |  | 0.2474% | ok
4.10.1 | ANP | PR/03/2024 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (04/2023-PR, CONFORME ANP + 17% DE ICMS) | ton | 3.7308 |  | 3086.8112 | 15% | 3549.8329 | 13243.7166 |  |  | 2.267% | ok
4.11 | SINAPI | 95995 | Construção de pavimento com aplicação de Concreto betuminoso usinado a Quente e= 5cm com execução de corpo de prova p/ verificação de espessura | m³ | 155 |  | 1438.55 | 25.64% | 1807.3942 | 280146.1041 |  |  | 47.96% | ok
4.12 | SINAPI | 93588 | Transporte comerc.c/basc.10m³ rod.pav. - (transpCBUQ) DMT -23,60km | m³/km | 3658 |  | 3.12 | 25.64% | 3.92 | 14339.2429 |  |  | 2.455% | ok
4.13 | SINAPI | 97636 | Demolição de pavimento asfaltico, de forma mecanizada sem reaproveitamento AF_12/2017 (faixa a margem da SC/154) | m² | 195 |  | 23.97 | 25.64% | 30.1159 | 5872.6021 |  |  | 1.005% | ok
4.15 | SINAPI | 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) AF_05/2021 | m | 43.3 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
4.13 | composição | COMP.2 | MEIO FIO EXTRUSADO 15 CM BASEX15 CM E 12 CM TOPO (SINAPI 94363 ADAPTADO) | M | 43.3 |  | 23.83 | 25.64% | 29.94 | 1296.4025 |  |  | 0.2219% | ok
4.16 | SINAPI-I | 3322 | Grama esmeralda ou São carlos ou Curitibana, sem plantio | m² | 25.4 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
4.17 | SINAPI | 98504 | Plantio de grama em placas .AF_05/2018 | m² | 25.4 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
|  |  | Total do item | [6 empty] | 521709.3448
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | SINAPI | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de visro, aplicação mecânica com demarcadora autoproprlida .AF_05/2021om micro esfera (AMARELA) | m | 764 |  | 5.63 | 25.64% | 7.0735 | 5404.1784 |  |  | 0.9252% | ok
5.2 | SINAPI | 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de visro, aplicação mecânica com demarcadora autoproprlida .AF_05/2021om micro esfera (BRANCA) | m | 874 |  | 5.63 | 25.64% | 7.0735 | 6182.267 |  |  | 1.058% | ok
5.3 | SICRO | 5214009 | Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de resinas metacrilixas e=1,5mm (retençao, preferencial, seta e zebrado) | m² | 10.27 |  | 112.38 | 25.64% | 141.1942 | 1450.0648 |  |  | 0.2483% | ok
5.4 | SICRO | 5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414m - pelicula refletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação | unid | 3 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
5.5 | SICRO | 5213446 | Placa de advertência em aço, lado 0,60m, película refletiva tipo I - + SI - fornecimento e implantaçãoegulamentação em aço, R1 lado 0,414m - pelicula refletiva tipo 1 + SI - fornecimento e implantação (proibido ultrapassagem e limite velocidade) | unid | 4 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
5.6 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertencia ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60m - fornecimento e instalação | unid | 7 |  | 0 | 25.64% | 0 | 0 |  |  | 0% | ok
|  |  | Total do item | [6 empty] | 13036.5102
VALOR TOTAL R$ | [9 empty] | 584110.2653
|  |  | NOME: Pedro Chiarelli |  | ASSINATURA:
Nº CREA : CREA/RS 92428

## Cronograma
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: IPUMIRIM / SC | [12 empty] | FOLHA No 001/001
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIA URBANA
LOCALIZAÇÃO: |  | ESTRADA RURAL LINHA SERRINHA | [10 empty] | 2024-06-17
Data de referência dos custos: sinapi 10/21- SICRO SC 07/2021 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1116.3152 | 100% | [8 empty] | 1116.3152 | 100%
2.0 | ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM |  | 19048.2824 | 80% | 4762.0706 | 20% | [6 empty] | 23810.353 | 100%
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 19550.1937 | 80% | 4887.5484 | 20% | [6 empty] | 24437.7421
4.0 | PAVIMENTAÇÃO SOBRE LEITO NATURAL |  |  |  | 104341.869 | 20% | 313025.6069 | 60% | 104341.869 | 20% |  |  | 521709.3448 | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 13036.5102 | 100% |  |  | 13036.5102 | 100%
0%
584110.2653
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 39714.79 | 6.7992 | 113991.49 | 19.5154 | 313025.61 | 53.5902 | 117378.38 | 20.0952 |  |  | 584110.27 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 39714.79 | 6.7992 | 153706.28 | 26.3146 | 466731.89 | 79.9048 | 584110.27 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 17/06/2024 |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:

## cotação
COTAÇÕES